新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 1060845 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 11 月 29 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣峨眉鄉觀光重點區域道路品質提升計畫 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 龍裕營造有限公司 |
| 發包預算 | 30,737(千元) | 契約金額 | 30,250(千元) |
| 工程概要 | 瀝青鋪設 管線地下化 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年11月28日止： 一、工程累計進度：預定 54.15％；實際 56.66％； 二、經費累計支用：預定 1,513千元；實際 1,513千元。 三、目前進行 台電地下化施做及AC路面鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：吳淵洵、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 09 月 25 日至 107 年 12 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)現場督導認真，協調各管線單位配合施工使本程得以順利進行。 二、監造單位：現場人力組織分配完整。 三、施工品質：整體道路瀝青舖設路面，尚稱平整良好。 四、材料設備檢驗與管制：材料設備檢驗紀錄完整。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：監造計畫核定章未簽註日期，未確實審查，請補正。 (4.01.06) 2.監造單位：監造計畫品質管理標準未訂反光標線之寬度及AC黏層撒佈施工，請改善。 (4.02.01.05) 3.監造單位：AC黏層撒佈施工之檢驗停留點未符合需求，請補正。 (4.02.01.06) 4.監造單位：監造報表未落實記載11月13日再生瀝青檢驗停留點抽查事項。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：分項工程品質管理標準未符合需求如AC 黏層撒佈施工。 (4.03.02.04) 6.承攬廠商：品質計畫熱拌標線之檢驗停留點與監造計畫不一致，請補正。 (4.03.02.05) 7.承攬廠商：預鑄大手孔及手孔鑄鐵蓋，未依品質計畫材料送審管制總表所訂預定送審日期執行，不符需求，請檢討改善。 (4.03.02.12) 8.承攬廠商：緊急應變計畫通報系統未列水.電.瓦斯.石油相關單位連絡電話。 (4.03.99) 9.(1)A工區1k+100路側舖築瀝青渣料未清除，影響環境。(2)A工區1k+140路側排水溝瀝青刨除料未清理。 (5.05.09) 10.D工區人行道開挖後，未依舊有之人行道磚面舖設，不合規範。 (5.07.02.09) 11.瀝青混凝土路面少部份平整度不佳，如1k+200~1k+300 殘留膠輪滾壓部分胎痕。 (5.07.02.11) 12.A工區1k+140側白色與紅色標線繪製重疊，未符規範。 (5.07.02.18) 13.部份中央黃色熱拌塑膠反光標線渣料污染路面未清除。 (5.07.02.99) 14.無瀝青混凝土路面平整度檢測紀錄。 (5.10.10.01) 15.十二寮道路施工現場交通警告設施不足，請改善。 (5.14.07) 16.交通維持措施檢查紀錄 交通維持措施檢查紀錄 交通維持措施檢查紀錄不完整。 (5.15.03) 17.未辦理汛期防災演練，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分；安全：80分；強度：80分；美觀：82分；功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 工期緊迫，且工程與電力、電信管線單位界面協調複雜，建議加緊努力密切控管進度。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |