新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 12 月 13 日 |
| 標案名稱 | 竹62線1k+800~3k+500道路改善計畫 | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣五峰鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 山銘工程顧問有限公司 | 監造單位 | 山銘工程顧問有限公司 | 承包商 | 盈碩營造有限公司 |
| 發包預算 | 40,432(千元) | 契約金額 | 37,180(千元) |
| 工程概要 | 1.羅山2號橋改建 長10m 2.花園大橋改建 長20m 3.羅山明隧道 長40m 4.擋土牆 全高4.5m 長10m |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年12月13日止： 一、工程累計進度：預定 62.93％；實際 65.80％； 二、經費累計支用：預定 20,746千元；實際 20,780千元。 三、目前進行 羅山二號橋改建工程: 1.構造物開挖，含近運利用（運距<5km）1553m3 2.鋼便橋施工及復舊費 232.5m2 3.結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥 131.1m3 4.結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥 5.1m3 5.清水模板，乙種 113.5m2 6.普通模板，乙種 139.9m2 7.鋼筋，SD420W 20605kg 8.鋼橋製作及架設，鋼橋，ASTM A709Gr.50W，製作 30T 9.臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，(L=9m，間距=50cm) 243m 10.臨時擋土支撐工法，橫擋及鋼索 7組 11.H型鋼柱打拔 42m 12.微型樁，D=30cm 72m 羅山明隧道工程: 1.結構用混凝土280kgf/cm2 895.5m3 2.清水模板,乙種 1055.4m2 3.普通模版,乙種 282m2 4.鋼筋,SD420W 87240kg 5.構造物開挖,含近運利用 899m3 6.微型樁,D=30cm 245m 7.HDPE透水網管，10"ψ 40m 8.聚氯乙烯排水管，D=50mm(附排水器) 20組 9.PVC止水帶 17m 10.重型支撐架1741m3 擋土牆改建工程 1.結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥 38.7m3 2.清水模板，乙種 39m2 3.普通模板，乙種 51m2 4.鋼筋，SD420W 3303kg 5.機械拆除，含近運利用（運距<5km） 1式 6.構造物開挖，含近運利用（運距<5km） 94m3 7.微型樁，D=30cm 23m 8.PVC止水帶 6.8m 9.填縫板，保麗龍板，厚2.0cm 5.5m2 10.彈性填縫料 10L |
| 查核 委員 | 外聘：鄭書青、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 06 月 13 日至 108 年 01 月 09 日 變更後至108 年 02 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：葉冠伸、張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：﹙五峰鄉公所﹚辦理工務協調會議、成立督導小組並配合監造單位督導﹙共督導6次﹚及不定期走動式管理，負責盡職。 二、材料設備檢驗與管制：所有試驗﹙如鋼筋試驗報告、混凝土試驗報告等﹚均由監造單位與承攬廠商共同取樣送驗，材料設備檢驗與管制落實。 三、安全衛生：營建廢棄物與垃圾均立即運離工地，工地整理乾淨。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所，未確實設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施﹙如明隧道107.10.09施工相片、107.08.20施工相片﹚，主辦機關未確實糾正改善。 (4.01.05) 2.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。 (4.02.01.06) 3.監造單位：派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如明隧道模板﹙清水模板﹚品質不理想；監造人員未立即督促廠商改善。 (4.02.03.02) 4.監造單位：未落實抽查施工作業﹙如107.08.14明隧道基礎澆築混凝土時，澆置混凝時振動機直接放置於鋼筋上，無减震措施，施工方式不正確﹚及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。 (4.02.03.04) 5.監造單位：未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工區內部份場所未確實設置符合規定之上下設施等。 (4.02.03.05) 6.監造單位：材料/設備及施工之品質不符合規定。(羅山2號橋之橋台施工現場鋼筋組立的鋼筋綁紮、保護層厚度、排列間距等均未符合規定) (4.02.08) 7.承攬廠商：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05) 8.承攬廠商：對材料檢(試)驗位落實執行，及對材料檢(試)驗報告未予判讀。(鋼板材料廠商提供錯誤檢驗報告、契約規定鋼材為A709GR50W，檢附資料為A709GR50) (4.03.05) 9.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如模板自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。 (4.03.08.02) 10.明隧道混凝土澆置、搗實不合規範。(明隧道完成表面發現很多修補痕跡) (5.01.01) 11.少部份鋼筋的間距不符規定。(羅山2號橋之橋台施工現場鋼筋組立的鋼筋發現) (5.02.02) 12.﹙羅山二號橋﹚部份測量放樣不正確，東側橋台鋼筋保護層明顯不足，部份鋼筋並有貼模情形。 (扣2點) (5.02.05) 13.鋼筋表面有殘留混凝土。(羅山2號橋之橋台施工現場鋼筋組立的鋼筋發現) (5.02.11) 14.﹙明隧道﹚使用之模板規定為清水模板，但部份使用之模板明顯未達清水模板標準，拆模後部份混凝土表面不平整，部份混凝土有明顯色差，部份混凝土並有明顯修補痕跡。 (扣3點) (5.03.01) 15.未提出鋼結構銲接計畫﹙如WPS或PQR﹚、未提出鋼材試驗紀錄或鋼板夾層檢驗紀錄等證明文件。 (5.10.03.01) 16.鋼結構部份桁樑及構件等均已進行廠驗，未提出鋼結構表面處理、塗裝等工程品質管理標準或﹙檢﹚試驗完整紀錄或資料。 (5.10.03.05) 17.未提出鋼材品質證明文件、未提出鋼結構高強度螺栓、表面處理等級、塗裝等工程品質管理標準。 (5.10.99) 18.本工程屬於高差2公尺以上之工作場所，部份未確實設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施﹙明隧道107.10.09施工相片、107.08.20施工相片﹚，有安全疑慮。 (5.14.01.01) 19.承攬廠商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 5 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧本工程契約編列有交通維持相關設備費用，但契約圖說並無相關設施之圖說，契約規定為實做數量付款，請設計監造及主辦單位注意。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分；安全：73分；強度：75分；美觀：80分；功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧建議主辦機關﹙五峰鄉公所﹚依據「鋼結構施工規範」之規定，要求施工廠商驗收前提交佐證文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」等文件。上述佐證文件並應經監造單位審查確定全部合格，再交由主辦機關收存備查。 2‧本工程契約編列有工地材料倉庫及工地辦公室等費用，工地現場並未發現，請設計監造及主辦單位注意。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(盈碩營造有限公司 ): 扣 5 點。 委辦監造廠商(山銘工程顧問有限公司 ): 扣 5 點。 廠商總計扣點數 10 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |