附件7-8
新竹縣政府工程設計查核試辦計畫
壹、實施目的
    新竹縣政府（以下簡稱本府）為強化本府之公共工程品質管理機制，延伸至公共工程全生命週期，於設計完成後，工程施工初期階段，由本府工程施工查核小組（以下簡稱查核小組），辦理工程設計查核，對工程規劃設計內容提出執行問題及建議，儘早發現工程設計內容是否窒礙難行，並予以解決，以提升工程品質，並利工程順利推動，爰訂定本計畫。

貳、適用對象
  一、查核案件規模：
     本府所屬各機關、學校及各公所（以下簡稱主辦機關）依政府採購法所辦理之公共工程，原則以設計完成後至工程執行初期之間，施工進度未逾20%之在建工程標案--103年度以「市區道路人本環境建設計畫」之工程作為查核對象。
 二、查核案件選定：
    受查案件由查核小組依據工程案件規模造冊，簽報查核小組執行秘書以上人員或其授權人員核定後，據以查核，以103年「市區道路人本環境建設計畫」為原則，並視當月份工程之實際決標情形增減受查件數。

參、查核實施之方式：
  一、查核之執行：
 （一）由查核小組依貳、二原則篩選案件安排查核，於查核前具函通知主辦機關備妥相關文件，屆時前往工地就工程規劃設計內容進行查核，查核事項包含基地內外介面整合、圖說執行施工之可行性、材料設備規範等（查核作業流程說明詳如表1）。
  （二）查核小組辦理查核時，工程主辦機關（含專案管理廠商）、設計、監造單位之建築師、技師或設計（計畫）主持人，應配合到場提出簡報，承攬廠商及其專任工程人員應會同說明辦理情形，無故缺席者，應由工程主辦機關依契約規定處理。
  二、主辦機關配合事項：
    工程主辦機關、設計單位、監造單位及承攬廠商應依契約、施工規範及相關規定配合辦理查核工作，並準備以下之資料，俾供查核小組查察。
（一）工程主辦機關：
1.設計監造契約書。
2.規劃設計成果。
3.工程契約書。
4.工程規劃設計圖說審查項目表
（二）設計、監造單位：
1.設計及施工圖說歷次送審紀錄。
2.主辦機關意見及回應事項。
3.工程規劃設計圖說審查項目表
（三）承攬廠商：
承攬廠商應列席，並就施工事項提出相關意見。
三、查核結果：
    設計查核後，由查核小組召開綜合座談，就查核結果提出說明及檢討，並於7個工作天內，製作「工程設計查核紀錄表」（詳如表2）送主辦機關檢討改善。
 四、查核結果回應與改善
（一）查核結果處理：
      查核小組查核時提出之問題與建議，主辦機關應督促設計、監造單位或承攬廠商釐清或改善，	並提出相關書圖文件佐證，確實填列「工程設計查核改善對策及結果表」（詳如表3），經主辦機關審核後，函報查核小組。
（二）展延及補充：
       主辦機關對於查小組提出之問題或建議，無法於期限前提出改善對策者，應於期限前以書面敘明理由，申辦展延期限(期限已不逾3週為原則)，其未經查核小組同意展延期限者，依原訂期限辦理，並應檢討逾期提報之責任歸屬。
（三）結案：主辦機關所提報之回應與改善成果，經查核小組審核，倘完成改善時予以結案，工程主辦機關應將改善報告自行備份歸檔留存。

   表1 新竹縣政府所屬機關接受工程施工查核小組設計查核作業流程說明
項次	事項	內容	備註
一	查核小組說明	主持人說明設計查核辦理目的及辦理流程。	--
二	受查核機關簡報規劃、設計及執行情形。	（一）主辦機關簡報： / 1. 人員介紹 / 2.預算支用情形 / 3.規劃設計評選、履約審查及核定之概略流程。 / （二）設計監造單位報告： / 1.設計規劃內容。 / 2.設計及施工圖說歷次送審紀錄、主辦機關意見及回應事項。	應準備簡報及文件資料。主辦機關彙整設計廠商簡報資料並製作四份。
三	工地現場勘查	查核小組實地勘查現場施工情形。主辦機關、設計監造單位及承攬廠商攜帶圖說，陪同查核小組至工地現場瞭解。	--
四	設計文件查核	1.設計監造契約書。 / 2.工程契約書。 / 3.規劃設計成果。 / 4.設計及施工圖說送審紀錄、主辦機關意見及回應事項。	應置於會場供委員參閱
五	綜合座談	（一）查核小組主持座談，就查核結果提出說明及檢討，主辦機關、廠商答覆委員詢問事項。 / （二）是否有需本府協助事項。	--

表2 工程設計查核紀錄表(查核委員專用)
列管計畫名稱	○○○○○○計畫
標案名稱	○○○○○○工程
查核日期	○○年○月○日
一、設計管理制度

二、規劃設計問題

三、規劃設計建議(含工程規劃設計、生態環保、 基地內外介面整合、圖說執行施工之可行性、材料設備規範、變更設計等情形，以及其他相關建議。)

查核委員簽名：

填表說明：
1. 查核時之問題與建議請加以具體說明。
2. 如查核有發現規劃設計有疑義等情形，請記錄於「規劃設計問題」欄位，俾查核小組彙整提醒主辦機關，適時釐清；倘屬於可增加規劃設計效益之建議，請記錄於「規劃設計建議」欄位俾主辦機關檢討改善。

工程設計查核改善對策及結果表
表3
標案名稱：
查核日期： 第 頁共 頁
設計管理進度 / 問題	改善對策及結果	完成 / 日期	備註 / (未完成者請說明)

規劃設計問題(含疑義)	改善對策及結果 / (請附相關文件或照片)	完成 / 日期	備註 / (未完成者請說明)

設計監造單位		主辦機關
(負責人及建築師或技師或設計師核章)		(機關首長核章)

註：各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。