新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 02 月 21 日 |
| 標案名稱 | 110年新埔鎮村里道路改善工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 揚威營造有限公司 |
| 發包預算 | 16,853(千元) | 契約金額 | 16,000(千元) |
| 工程概要 | 道路鋪面改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年02月20日止： 一、工程累計進度：預定 63.01％；實際 65.55％； 二、經費累計支用：預定 6,445千元；實際 6,445千元。 三、目前進行 再生密級配瀝青混凝土工程 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星、童健飛 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 01 月 03 日至 111 年 03 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)有建立品質督導機制，並有2次督導紀錄。(2)工程實際進度較預定進度超前。(3)監造計畫依規辦理核定。 二、監造單位:(1)施工計畫、品質計畫均於開工前即已報請主辦機關核定。(2)材料設備依規辦理審查並會同送驗。 三、承攬廠商:(1)材料設備檢(試)驗管制總表，依新頒版本辦理符合實需求。(2)AC自主檢查表及混凝土自主檢查表，依規填寫，並有量化。(3)鋼筋自主檢查表依規辦理，並有量化。 四、施工品質:(1)仰德街1116巷2弄AC混凝土鋪面施工大致品質良好。(2)仰德街116巷2弄AC路面收邊平順。(3)義民街2段421巷AC路面施工平整。(4)關鋪路1052巷119號AC路面品質良好。 五、材料設備檢驗與管制:(1)瀝青粘滯度已完成試驗，且符設計值。(2)混凝土施工，依規做抗壓試體。(3)鋼筋、AC依規辦理材料送審。(4)營建剩餘土石方依規報主管單位核備。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:本工程尚未有估驗計價，可能影響年度預算達成率。 (4.01.99) 2.監造單位:材料設備檢(試)驗管制總表應依新頒版本修正以符實需。 (4.02.01.10) 3.監造單位:監造報表未落實記載主辦機關督導之指示事項。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商:品管組織架構，品管人員位階應設在工地主任下，才是正確。 (4.03.02.01) 5.箍筋綁紮未固定確實。 (5.02.01) 6.模板未加塗抹板油。 (5.03.02) 7.(1)關埔AC路面施工有排水溝蓋未提升，請改善。(2)仰德路100號前有電信手孔有AC覆蓋，請改善。 (5.07.01.99) 8.路面縱橫斷面之排水坡度不足，稍有積水。 (5.07.02.13) 9.工程告示牌經費來源未予填列，應補填列。 (5.09.08) 10.工程進度已達65.55％，仍有多種材料取樣試驗未完成，應加速辦理。 (5.10.99) 11.施工現場交通警告等設施尚有不足。 (5.14.07) 12.工區周邊行人動線導引牌面不完善。 (5.15.10) 13.專任工程人員，請加註聯絡人員手機號碼以利夜間緊急連絡。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．本工程已完成刨鋪路面，未繪設道路標線，有影響交通安全之虞，建議主辦機關協同監造單位確依"道路交通標誌、標線、號誌設置規則"予以增設辦理完成，以確保行車安全。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．在雨季施工，應注意已刨除路面之保護措施，否則可能因雨水滲入基底層，而影響日後路基之承載力。 2．道路中心線高程應依排水規劃方向，並於施工前予以測定，以利完成路面之排水，而沒有積水之問題。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |