新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	111 年 02 月 21 日
標案名稱		110年新埔鎮村里道路改善工程			地點	新竹縣新埔鎮
標案 執行機關		新竹縣新埔鎮公所			專案管理 單位
設計單位		和鑫工程顧問股份有限公司	監造單位	和鑫工程顧問股份有限公司	承包商	揚威營造有限公司
發包預算		16,853(千元)			契約金額	16,000(千元)
工程概要		道路鋪面改善工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年02月20日止： 一、工程累計進度：預定 63.01％；實際 65.55％； 二、經費累計支用：預定 6,445千元；實際 6,445千元。 三、目前進行 再生密級配瀝青混凝土工程
查核 委員		外聘：林耀星、童健飛 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	111 年 01 月 03 日至 111 年 03 月 15 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)有建立品質督導機制，並有2次督導紀錄。(2)工程實際進度較預定進度超前。(3)監造計畫依規辦理核定。 二、監造單位:(1)施工計畫、品質計畫均於開工前即已報請主辦機關核定。(2)材料設備依規辦理審查並會同送驗。 三、承攬廠商:(1)材料設備檢(試)驗管制總表，依新頒版本辦理符合實需求。(2)AC自主檢查表及混凝土自主檢查表，依規填寫，並有量化。(3)鋼筋自主檢查表依規辦理，並有量化。 四、施工品質:(1)仰德街1116巷2弄AC混凝土鋪面施工大致品質良好。(2)仰德街116巷2弄AC路面收邊平順。(3)義民街2段421巷AC路面施工平整。(4)關鋪路1052巷119號AC路面品質良好。 五、材料設備檢驗與管制:(1)瀝青粘滯度已完成試驗，且符設計值。(2)混凝土施工，依規做抗壓試體。(3)鋼筋、AC依規辦理材料送審。(4)營建剩餘土石方依規報主管單位核備。
缺 點	1.主辦機關:本工程尚未有估驗計價，可能影響年度預算達成率。 (4.01.99) 2.監造單位:材料設備檢(試)驗管制總表應依新頒版本修正以符實需。 (4.02.01.10) 3.監造單位:監造報表未落實記載主辦機關督導之指示事項。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商:品管組織架構，品管人員位階應設在工地主任下，才是正確。 (4.03.02.01) 5.箍筋綁紮未固定確實。 (5.02.01) 6.模板未加塗抹板油。 (5.03.02) 7.(1)關埔AC路面施工有排水溝蓋未提升，請改善。(2)仰德路100號前有電信手孔有AC覆蓋，請改善。 (5.07.01.99) 8.路面縱橫斷面之排水坡度不足，稍有積水。 (5.07.02.13) 9.工程告示牌經費來源未予填列，應補填列。 (5.09.08) 10.工程進度已達65.55％，仍有多種材料取樣試驗未完成，應加速辦理。 (5.10.99) 11.施工現場交通警告等設施尚有不足。 (5.14.07) 12.工區周邊行人動線導引牌面不完善。 (5.15.10) 13.專任工程人員，請加註聯絡人員手機號碼以利夜間緊急連絡。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．本工程已完成刨鋪路面，未繪設道路標線，有影響交通安全之虞，建議主辦機關協同監造單位確依"道路交通標誌、標線、號誌設置規則"予以增設辦理完成，以確保行車安全。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	1．在雨季施工，應注意已刨除路面之保護措施，否則可能因雨水滲入基底層，而影響日後路基之承載力。 2．道路中心線高程應依排水規劃方向，並於施工前予以測定，以利完成路面之排水，而沒有積水之問題。
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)