新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 1106105 | 計畫 主辦機關 | 內政部營建署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 04 月 14 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 志佳營造有限公司 |
| 發包預算 | 36,486(千元) | 契約金額 | 35,800(千元) |
| 工程概要 | 道路改善工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年04月12日止： 一、工程累計進度：預定 52.16％；實際 52.58％； 二、經費累計支用：預定 16,844千元；實際 16,554千元。 三、目前進行 工程施作中 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 11 月 11 日至 111 年 03 月 11 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)監造計畫依契約規定時程核定。 二、監造單位:品質計畫、施工計畫於開工前核定。 三、承攬廠商:(1)施工日誌紀錄完整詳實。(2)專任工程人員督察4次，紀錄記載確實。 四、施工品質:(1)工地現場材料堆置，以帆布覆蓋保護。(2)混凝土擋土牆完成面平整無孔洞。(3)混凝土擋土牆排水管依圖說設置，排列整齊。(4)鋼板護欄線形平順美觀。(5)0K+710~+720擋土牆完成面及平頂部分平整。 五、材料設備檢驗與管制:依材料設備檢試驗總表管制及辦理檢驗。 六、安全衛生:工區道路前後端交通警告標示完善。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:(1)110年12月29日混凝土抽查紀錄表，坍度標準容許誤差未更新修正。(2)未訂定擋土牆洩水管抽查標準(洩水管未送審)。 (4.02.01.05) 2.監造單位:監造計畫內材料設備送審管制總表缺各項材料項目。 (4.02.01.10) 3.監造單位:施工已近5個月技師督導2次頻率不足。 (4.02.03.02) 4.承攬廠商:混凝土拌合澆置時間應採90min，自主檢查標準為加緩凝劑採180min，請補正。 (4.02.03.04) 5.監造單位:監造報表技師督導重要事項記載不完全。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商:(1)111年1月19日鍍鋅隔柵施工，未落實執行品管自主檢查。(2)鋼筋自主檢查之檢查標準間距與檢查標準情形(如#5-6支/m#4-6支/m)不一，請修正。 (4.03.04) 7.承攬廠商:職業安全教育訓練未辦理請立即改善。 (4.03.14.03) 8.擋土牆0K+710～0K+720混凝土基座一小部份邊角破損。 (5.01.99) 9.6K+325 L型側溝因模板接縫不平整致混凝土立面不平。 (5.03.05) 10.排水路臨下邊坡排水口，未設簡易消能沉澱設施，砂石易流失，請研議改善方法。 (5.05.99) 11.6K+325~+345部分，截流溝之陰井兩側L行排水溝入口斷面不足(進水口太小易阻塞)。 (5.07.01.05) 12.(1)擋土牆0K+710～0K+720兩側端部介面，收頭未確實。(2)6K+325 L型側溝前後端部介面收頭未填實。 (5.07.01.99) 13.擋土牆0K+710～0K+720鋼板護欄立柱套管，局部填縫不平整，易積水。 (5.07.02.99) 14.工程告示牌內容未記載經費、完工日期及QR-code 不符規定。 (5.09.08) 15.擋土牆排(洩)水管管材未送審。 (5.10.06.01) 16.專任工程人員現場督導照片顯示未戴安全帽。 (5.14.06.03) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 6K+325 路面截水溝鍍鋅格柵開口方向，未考慮自行車輪易掉落卡住問題，建議可調整加密格柵間距改善(建議加2道原設計為4道)，以維自行車行駛安全。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |