新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 04 月 15 日 |
| 標案名稱 | 關西鎮新富里7鄰聯絡道路掏空復建工程 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 建達土木包工業 |
| 發包預算 | 3,218(千元) | 契約金額 | 3,189(千元) |
| 工程概要 | 01.7M護岸 47M 02.鋼板護欄 47M 03.瀝青路面修復 214.5M2 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年04月14日止： 一、工程累計進度：預定 91.43％；實際 92.15％； 二、經費累計支用：預定 1,339千元；實際 2,240千元。 三、目前進行 A+000~A+050擋土牆施作 |
| 查核 委員 | 外聘：王震宇、廖國裕 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 02 月 18 日至 111 年 05 月 28 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)於開工前核備監造計畫、施工計畫及品質計畫。(2)落實督導紀載，督促承商就區外鄰道路矮牆滑動提報停工影響要徑佐證資料。 二、施工品質:(1)擋土牆頂部寬設計合乎規定。(2)擋土牆整體線型平順。 三、材料設備檢驗與管制:依品質計畫執行材料設備檢驗與管制。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:本工程111年2月18日開工，惟主辦機關僅於111年4月13日督導一次，宜每月至少督導一次。 (4.01.04) 2.監造單位:新舊擋土牆交接處未做收尾設計，請改進 。 (4.02.01.01) 3.監造單位:設計圖標示不清楚，如欄杆柱尺寸、柱埋入混凝土深度、排水袋水平及垂直間距等。 (4.02.99) 4.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位1次現場督導及監造單位督察，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失)。 (4.03.03) 5.承攬廠商:(1)111年3月8日模板自主檢查表項下水平繫條檢查標準未量化，不是有設置即可；支撐及緊結器實際檢查情形未量化。(2)111年3月8日鋼筋自主檢查表項下之保護層檢查標準列7.5公分，惟實際檢查情形載7公分，不符檢查標準尚判定合格（7.5公分），應檢討。 (4.03.04) 6.水泥護欄水泥砂漿復舊部分有裂紋。 (5.01.02) 7.擋土牆混凝土工程，表面殘留三夾板等雜物未拆除。 (5.01.04) 8.擋土牆未施作伸縮縫，請改善。 (5.01.05) 9.護欄鋼板銜接處未滿焊。 (5.04.55) 10.護欄鋼板端頭處，緣端處銳利易傷行人，應有保護設施。 (5.04.99) 11.A+005處左側有混凝土廢料，請清理。 (5.05.04) 12.回填材料不符規範，現場發現部分回填材料顆粒太大，不易夯實且容易產生孔洞，請即刻改善。 (5.06.02) 13.工程告示牌未置工區入口處，且未載經費來源、工程概要、施工期間未依契約規定記載（應至111年4月18日，惟填至111年4月17日）。 (5.09.08) 14.「材料／設備檢送審管制總表」未列瀝青透層、粘層及級配料，另排水器契約數量只列11組，惟實際契約數量是94組。 (5.10.99) 15.(1)未提「危害告知單」每日到工簽名單。(2)正值COVID-19 疫情間，未予施工人員量測體溫，建議體溫可紀錄於每日之「危害告知單」，亦可落實實名制。(3)未設職業安全衛生告示牌及沒有張貼職安警語。 (5.14.99) 16.工區外交通指引牌未設於改道路口處。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．欄杆柱施作時應於混凝土未灌鑄前，先嵌入牆內並固定於鋼筋上且柱周邊要焊有錨定鋼筋，經檢查妥適後始可澆灌牆體混凝土，欄杆柱才會久固；惟本工程採混凝土留洞再嵌入欄杆柱，水泥砂漿填補空隙，此法欄杆柱固定性堪虞。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：83分； 強度：74分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．本工程承商因區外矮牆滑動無法施作己報停工，若經主辦單位核定，工程告示牌應配合修正。 2．本工程正辦理變更設計，若原契約有數量不足處宜補列。 3．本工程區外道路旁即為老社寮溪及A+055以後，其若差約5公尺左右，未設任何防護措且無路燈及無鋼板護欄段建議加做警示裝置，宜加速處理俾為行人及車輛安全。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |