新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 111建字第02號 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣竹東鎮公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 04 月 22 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹東鎮東峰路588巷道路下邊坡崩坍災後復建工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹東鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 東和工程顧問有限公司 | 監造單位 | 東和工程顧問有限公司 | 承包商 | 北昇營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 10,743(千元) | 契約金額 | 10,230(千元) |
| 工程概要 | 懸臂式擋土牆34M、紐澤西護欄34M、雙層掛網護坡248M2、路面復舊 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年04月21日止： 一、工程累計進度：預定 50.30％；實際 66.49％； 二、經費累計支用：預定 3,325千元；實際 3,951千元。 三、目前進行 假設工程、微型樁 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星、郭治平 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 02 月 21 日至 111 年 06 月 20 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)主辦機關不定期督導工程施工。(2)施工進度落實督導，進度超前且品質良好。 二、監造單位:(1)施工計畫及品質計畫，依規審查完成。(2)材料設備依規辦理審查並會同送驗。 三、承攬廠商:(1)模板自主檢查表依規填寫並有量化。(2)施工日誌記載詳細並有簽章。(3)專任工程人員定期督察留存紀錄。 四、施工品質:(1)擋土牆施工混凝土完成面品質良好。(2)擋土牆施工洩水孔留設一致整齊。(3) 擋土牆鋼筋綁紮品質良好。 五、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土試體，依規辦理送驗，並抽驗氯離子符合規定。(2)鋼筋材料，依規辦理審查，並依規送驗。 六、安全衛生:工地環境尚稱整潔。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:：監造日報表應針對重要審查事項加強記錄，同時需記載材料取樣(包括試體編號、數 量、日期)，試驗結果亦應確實記載。 (4.02.03.08) 2.承攬廠商:測量自主檢查表未量化，請補正。 (4.03.04) 3.承攬廠商:安全衛生教育訓練紀錄內容未附教材大綱內容，請補足。 (4.03.14.03) 4.擋土牆施作鋼筋表面有混凝土殘渣未清除。 (5.02.11) 5.現場混凝土廢渣棄置未處理(請全工區檢視)。 (5.05.04) 6.工地現場材料任意堆置，未妥善清除。 (5.05.09) 7.工地現場之電纜線未妥善保護，可能會影響壽命，請改善。 (5.05.99) 8.工程告示牌，置放之相關位置不符規定(建議放置明顯處)，請即刻改善。 (5.09.08) 9.施工現場鷹架固定不足(穩)， 部份用鐵絲搭接情形嚴重影響施工安全，請立即改善。 (5.14.02.01) 10.施工現場交通警告設施不足(如警告燈號及活動拒馬和夜間照明不足)。 (5.14.07) 11.工區為狹長形動線周邊、進出口施工便道，請加強柔性告示牌及夜間警告標誌。 (5.14.08) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：70分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．加強睦鄰作業，巷出入口兩端加設置，施工中造成諸多不便，敬請體諒，親民告示牌。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |