新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 04 月 20 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣體育館新設無障礙廁所、親子廁所及無障礙設施改善工程採購案 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣體育場 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 廖欽大建築師事務所 | 監造單位 | 廖欽大建築師事務所 | 承包商 | 有富營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,412(千元) | 契約金額 | 4,050(千元) |
| 工程概要 | 1.新設無障礙廁所及親子廁所 2.無障礙設施改善 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年04月15日止： 一、工程累計進度：預定 28.61％；實際 32.44％； 二、經費累計支用：預定 709千元；實際 951千元。 三、目前進行 各相關設施施工 |
| 查核 委員 | 外聘：林新華 內聘：王金倉 | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 02 月 14 日至 111 年 05 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制共督導3次，督導紀錄內容完整。(2)監造計畫品質計畫及施工計畫依契約規定時程核定。 二、監造單位:品質計畫與施工計畫均於開工前核定。 三、承攬廠商:專任工程人員有至現場督察，紀錄完整。 四、施工品質:工區廁所磁磚鋪設，線形美觀平順整齊。 五、材料設備檢驗與管制:依契約規定辦理材料設備檢驗與管制。 六、安全衛生:工區全面環境衛生維持良好。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫未依工程金額規模編製必要章節。 (4.02.01.01) 2.監造單位:未設置施工查驗停留點，且未並依作業程序執行，請加以檢討改善。 (扣1點) (4.02.03.01) 3.承攬廠商:品質計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節。 (4.03.02.01) 4.承攬廠商:無辦理安全衛生教育訓練相關資料，請補正。 (4.03.14.03) 5.承攬廠商:縣府主辦單位變更設計未審核完成，即執行工程變更情事，應加以檢討。 (4.03.99) 6.無障礙廁所混凝土路面高程與設計不符，請檢討修正。 (5.01.99) 7.部分管路出線口未施作喇叭口或護圈，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降 (5.07.04.04) 8.管線材料未整理, 臨時之舊管線未確實固定，易發生危險。 (5.07.04.05) 9.管路出口以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。 (5.07.05.10) 10.廁所裝修磁磚頂端，界面有不平整情形，請改善。 (5.08.01) 11.工程告示牌內工地負責人的電話應為手機號碼、政風單位應為專線電話。 (5.09.08) 12.(1)材料試驗報告判讀中，氯離子檢測報告為感熱紙，應影印存檔。(2)未依契約約定辦理廁所內牆壁磚檢驗。 (5.10.99) 13.施工現場交通警告設施不足(無夜間警示標誌及未在施工前後豎立警告牌)。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.磁磚鋪貼應有鋪貼計畫，避免鋪貼零碎非整磚影響美觀。 2.現場施工部分未依契約圖面施工，建議如需調整應先行報備。 3.男性廁所中間隔牆設計高度僅135公分，建議該牆頂部增加裝飾，以降低使用者衝突與尷尬。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：79分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(有富營造有限公司 ): 扣 0 點。 監造單位(廖欽大建築師事務所 ): 扣 1 點。 總計扣點數 1 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 1 點 (廖欽大 記1點) 專業人員總計記點數 1 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |