新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 05 月 13 日 |
| 標案名稱 | 110年7月25日花颱風秀巒村田埔1鄰2號農路1K+800災害復建工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 健展工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 志東益營造有限公司 |
| 發包預算 | 7,830(千元) | 契約金額 | 7,700(千元) |
| 工程概要 | 懸臂式擋土牆、紐澤西護欄、微型樁、矮牆、截水溝、混凝土路面、型框溝 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年05月11日止： 一、工程累計進度：預定 81.00％；實際 85.16％； 二、經費累計支用：預定 5,436千元；實際 6,057千元。 三、目前進行 依實際進度施作 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 01 月 19 日至 111 年 04 月 06 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導3次。(2)督導指示明確，紀錄詳實。 二、監造單位:(1)施工計畫與品質計畫於開工前核定。(2)監造報表記載模板抽查缺失，明確詳實。 三、承攬廠商:專任工程人員已督察4次，督導指示明確務實。 四、施工品質:(1)自由樑框噴漿完整面良好。(2)鋼鈑護欄線形美觀。(3)A型擋土牆混凝土完成面，平順美觀無孔洞。(4)工程告示牌內容符合規定。 五、材料設備檢驗與管制:依契約規定辦理材料設備檢驗，管制良好。 六、安全衛生:職安教育訓練落實。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:(1)構造物模板工程抽查，未訂定洩水管外徑尺寸規格標準，請補正。(2)未訂定植筋施工抽查標準，請補正。 (4.02.01.05) 2.承攬廠商:品質計畫鋼筋工程施工流程圖，所訂檢停點與監造計畫不一致，請修正。 (4.03.02.05) 3.承攬廠商:鋼筋自主檢查表，皆僅檢查主筋部份，副筋部份卻未檢查，請補正。 (4.03.04) 4.承攬廠商:4月29日自由樑框掛網噴植檢停點作業，未提出書面申請證明，請補正。 (4.03.99) 5.0K+25鋼鈑護欄基座混凝土碰損缺角，混凝土澆置局部蜂窩。 (5.01.01) 6.0K+60左側擋土牆護坡混凝土表面不平整。 (5.01.03) 7.0K+20左側鋼鈑護欄立柱混凝土渣未清除，鋼鈑磨損未補漆。 (5.04.59) 8.懸臂式擋土牆回填土裡面，有桂竹根苗未清除乾淨。 (5.06.99) 9.0K+00 起點左側電桿(護欄缺口)處，下方有民宅及作物請加設阻水墩。 (5.07.01.05) 10.懸臂式擋土牆碎石排水袋回填，有大型石塊壓迫緊貼，排水效果不佳。 (5.07.01.13) 11.0K+34懸臂式擋土牆頂，鋼鈑護欄立柱混凝土基座孔洞，未填滿漿料。 (5.07.01.99) 12.0K +05右側A型擋土牆端部收頭，石塊疊砌間隙過大。 (5.07.02.99) 13.竹60線與工地田埔2號農路交叉路口，施工警告標示不足。 (5.15.99) 14.汛期防災、減災演練紀錄不完整，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．0K+34右側彎道邊坡，建議路面施作時併案拍漿，減少表土流失。 2．施工終點與左側擋土牆之路面部份，建議採漸縮路面寬度施作。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．已進入汛期多雨之際，因本工程減作排水溝，建議加強下游水路清淤，以應路面逕流增加造成之影響。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |