新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	111 年 05 月 13 日
標案名稱		110年7月25日花颱風秀巒村田埔1鄰2號農路1K+800災害復建工程			地點	新竹縣尖石鄉
標案 執行機關		新竹縣尖石鄉公所			專案管理 單位
設計單位		健展工程技術顧問有限公司	監造單位	健展工程技術顧問有限公司	承包商	志東益營造有限公司
發包預算		7,830(千元)			契約金額	7,700(千元)
工程概要		懸臂式擋土牆、紐澤西護欄、微型樁、矮牆、截水溝、混凝土路面、型框溝
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年05月11日止： 一、工程累計進度：預定 81.00％；實際 85.16％； 二、經費累計支用：預定 5,436千元；實際 6,057千元。 三、目前進行 依實際進度施作
查核 委員		外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	111 年 01 月 19 日至 111 年 04 月 06 日
領隊及 工作人員		領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	82分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導3次。(2)督導指示明確，紀錄詳實。 二、監造單位:(1)施工計畫與品質計畫於開工前核定。(2)監造報表記載模板抽查缺失，明確詳實。 三、承攬廠商:專任工程人員已督察4次，督導指示明確務實。 四、施工品質:(1)自由樑框噴漿完整面良好。(2)鋼鈑護欄線形美觀。(3)A型擋土牆混凝土完成面，平順美觀無孔洞。(4)工程告示牌內容符合規定。 五、材料設備檢驗與管制:依契約規定辦理材料設備檢驗，管制良好。 六、安全衛生:職安教育訓練落實。
缺 點	1.監造單位:(1)構造物模板工程抽查，未訂定洩水管外徑尺寸規格標準，請補正。(2)未訂定植筋施工抽查標準，請補正。 (4.02.01.05) 2.承攬廠商:品質計畫鋼筋工程施工流程圖，所訂檢停點與監造計畫不一致，請修正。 (4.03.02.05) 3.承攬廠商:鋼筋自主檢查表，皆僅檢查主筋部份，副筋部份卻未檢查，請補正。 (4.03.04) 4.承攬廠商:4月29日自由樑框掛網噴植檢停點作業，未提出書面申請證明，請補正。 (4.03.99) 5.0K+25鋼鈑護欄基座混凝土碰損缺角，混凝土澆置局部蜂窩。 (5.01.01) 6.0K+60左側擋土牆護坡混凝土表面不平整。 (5.01.03) 7.0K+20左側鋼鈑護欄立柱混凝土渣未清除，鋼鈑磨損未補漆。 (5.04.59) 8.懸臂式擋土牆回填土裡面，有桂竹根苗未清除乾淨。 (5.06.99) 9.0K+00 起點左側電桿(護欄缺口)處，下方有民宅及作物請加設阻水墩。 (5.07.01.05) 10.懸臂式擋土牆碎石排水袋回填，有大型石塊壓迫緊貼，排水效果不佳。 (5.07.01.13) 11.0K+34懸臂式擋土牆頂，鋼鈑護欄立柱混凝土基座孔洞，未填滿漿料。 (5.07.01.99) 12.0K +05右側A型擋土牆端部收頭，石塊疊砌間隙過大。 (5.07.02.99) 13.竹60線與工地田埔2號農路交叉路口，施工警告標示不足。 (5.15.99) 14.汛期防災、減災演練紀錄不完整，請補正。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．0K+34右側彎道邊坡，建議路面施作時併案拍漿，減少表土流失。 2．施工終點與左側擋土牆之路面部份，建議採漸縮路面寬度施作。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	1．已進入汛期多雨之際，因本工程減作排水溝，建議加強下游水路清淤，以應路面逕流增加造成之影響。
扣 點 統 計	總計扣點數 0 點。
檢 驗 拆 驗	(未填)