新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 提升道路品質計畫(內政部) | 計畫 主辦機關 | 內政部營建署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 05 月 17 日 |
| 標案名稱 | 新豐鄉瑞興國小徒步型路網建置工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新豐鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 翊崴工程顧問有限公司 | 監造單位 | 翊崴工程顧問有限公司 | 承包商 | 新明營造有限公司 |
| 發包預算 | 17,200(千元) | 契約金額 | 16,200(千元) |
| 工程概要 | 人行步道1108m2 防護欄杆445m 密級配瀝青混凝土鋪設L=475M |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年05月15日止： 一、工程累計進度：預定 29.86％；實際 31.90％； 二、經費累計支用：預定 3,803千元；實際 3,803千元。 三、目前進行 瑞興國小徒步型路網建置工程 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星、童健飛 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 12 月 16 日至 111 年 05 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、羅瑞瑚 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)有品質督導機制，且有4次督導紀錄。(2)監造計畫於開工前即已核定。 二、監造單位:(1)品質計畫、施工計畫於工程開工前即已報奉主辦機關核定。(2) 路緣石及混凝土磚材料依規辦理審查。 三、承攬廠商:(1)品質計畫依限提送。(2)模板自主檢查表依規填寫並有量化。(3) 高壓混凝土磚自主檢查表依規填寫內容詳實。 四、施工品質:(1)B段高壓混凝土磚大部份施工平整。 五、材料設備檢驗與管制:(1)有混凝土配比設計。(2)應行送檢驗材料(設備)均已送審完成。(3)高壓混凝土磚，依規辦理審查，並附有出廠證明及產品檢驗合格報告。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:工程進度已近31.90%，惟尚未辦理估驗計價，影響預算執行及承商權益。 (4.01.99) 2.監造單位:監造計畫內材料設備送審管制總表，內容不完整。 (4.02.01.10) 3.監造單位:監造督導施工、放樣未落實，PC刷毛斜坡道在施工現場所見為鋪磚，進水井完工後，有無法進水情形。 (扣2點) (4.02.03.01) 4.監造單位:對承攬廠商品質管制費329,472元，未在契約金額0.06％至2％範圍內，請檢討改善。 (4.02.99) 5.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 6.承攬廠商:材料設備送審管制總表應採用較新格式以符需求 ，請補正。 (4.03.02.12) 7.承攬廠商:施工日誌記載不完整(主辦單位現場督導，施工日誌未將督導指示事項及缺失概述)。 (4.03.03) 8.承攬廠商:模板品管自主檢查表其檢查標準沒有"容許誤差"，請補正。 (4.03.04) 9.C段尾端水溝版有混凝土澆置有蜂窩產生。 (5.01.01) 10.界石伸縮縫留設未與人行道底板相配合。 (5.01.05) 11.C段部份路燈基座殘留混凝土殘渣 ，請清除。 (5.02.11) 12.已完成之混凝土版排水不良有積水現象。 (5.07.01.10) 13.C段施工進水孔，為利排水 ，請施工廠商檢討完成後高程，妥適修正。 (5.07.01.14) 14.各工區小部分銜接處，鋪設緣石面(施工面不平順)，請加以改善。 (5.07.01.99) 15.緣石、人行道界石完成面有破損情形。 (扣1點) (5.07.02.09) 16.工程告示牌之QR-code應更新為行動版通報網址QR-code。 (5.09.08) 17.路燈基座螺栓突出未加帽套等防護措施。 (5.14.06.01) 18.施工現場交通警告等設施不足。 (5.14.07) 19.現場有車道縮減其寬度未設置前、後漸變段及導引、警示牌面不完善。 (5.15.06) 20.工區應加強相關交通指引及夜間警示措施，以維學童及行車安全。 (5.15.10) 缺點總計扣點數 3 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．格柵型進水孔應再檢討是否?可達到路面之雨水逕流之宣洩，如無法發揮排水功能，請主辦機關督促監造設計單位採取因應措施以免強降雨，而引起路面積水與行車安全問題。 |
| 品 質 指 標 | 環境：80分； 安全：73分； 強度：79分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1．人行防護欄桿設置位置，應請主辦機關再檢討其適宜性，以利防護功能之發揮。 2．人行道無障礙斜坡道之坡度及警示磚、定位磚位置應於鋪設前，需再詳予檢視，以免不當施工，延宕工期。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(新明營造有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(翊崴工程顧問有限公司 ): 扣 3 點。 總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (吳振威 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |