新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 原住民族部落特色道路改善計畫（111至114 年） | 計畫 主辦機關 | 原住民族委員會 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 05 月 30 日 |
| 標案名稱 | 白蘭部落支線道路改善工程 | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府原住民族行政處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 華翊工程顧問有限公司 | 監造單位 | 華翊工程顧問有限公司 | 承包商 | 揚威營造有限公司 |
| 發包預算 | 11,695(千元) | 契約金額 | 11,300(千元) |
| 工程概要 | 道路工程全長2793公尺，鋼板護欄110公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年05月29日止： 一、工程累計進度：預定 44.07％；實際 45.09％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 千元。 三、目前進行 |
| 查核 委員 | 外聘：林賢聲、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 05 月 03 日至 111 年 06 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制。(2)品質計畫與施工計畫均依規定於開工前審查核定。 二、監造單位:(1)不符合事項追蹤改善，執行落實、成效良好。(2)監造報表紀錄詳實，內容具體。(3)監造單位現場監造發現缺失能通知廠商限期於111.05.13及111.05.26前改善，並追蹤改善成果。 三、承攬廠商:(1)專任工程人員督導2次，紀錄詳實。(2)施工日誌紀錄完整、詳實。(3)職安教育訓練落實。(4)施工計畫及品質計畫均能於開工前提送縣府於111.04.29核備且內容符合需求。 四、施工品質:(1)B工區瀝青混凝土舖面，平整度良好，舖面厚度符合規定。(2)鋼板護欄混凝土基座，線形美觀平順。 五、材料設備檢驗與管制:材料均依契約規定時程檢驗與管制。 六、安全衛生:職安自主檢查紀錄完整。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:因疫情相關人員確診影響，無法落實現場督導紀錄，請補足督導次數。 (4.01.04) 2.監造單位:混凝土抽查管理標準，未訂定震動棒震動間距。 (4.02.01.05) 3.監造單位:5月18日擋土牆工程抽查紀錄表，坍度標準許可差未落實依新標準修正執行 。 (4.02.03.04) 4.承攬廠商:品質計畫內瀝青混凝土工程，滾壓檢查點與監造計畫內容不一致。 (4.03.02.05) 5.承攬廠商:111年5月20日瀝青混凝土自主檢查表，黏層噴灑量佐證照片不足。 (4.03.04) 6.0K+000鋼板護欄，混凝土基座外側少部份振動不實，造成局部蜂窩及裂縫。 (5.01.01) 7.B工區道路沿線，局部瀝青廢料未清理，污染環境。 (5.05.09) 8.路樹植穴被瀝青混凝土包覆無間隙，影響路樹生長。 (5.05.99) 9.B工區660應檢查瀝青鋪設坡度(樹根未處理)，避免產生積水現象。 (5.07.02.11) 10.(1)BK+890瀝青混凝土舖面局部裂紋。(2)BK+720與私有農路交叉路口，瀝青混凝土舖面少許因車輛碾壓造成裂紋，請加以改善。 (5.07.02.99) 11.工程告示牌未標示經費金額且專任工程人員電話請填寫手機號碼。 (5.09.08) 12.BK+900道路施工結點，交通施工警告標示不足。 (5.14.07) 13.勞工安全衛生教育訓練111.5.2舉辦參加人員全穿家凱營造公司服裝講習，應確實改進。 (5.15.99) 14.汛期前防災演練紀錄不完整。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1．本工區適逢梅雨季節且為重要觀光遊憩景點，目前尚未完工部份，宜加強現場交通管制措施，以利工進。 2．混凝土基座末端之收尾部分應該要有設計(護欄起始點宜有漸變段)使其平順美觀。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |