新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 111-TE05 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣關西鎮公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 05 月 26 日 |
| 標案名稱 | 關西鎮牛欄河區排護岸崩塌復建工程 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 富億土木包工業有限公司 |
| 發包預算 | 2,432(千元) | 契約金額 | 2,000(千元) |
| 工程概要 | 為因應天然災害造成各類公共設施損害，關西鎮公所特編列此工程修復復建相關設施。漿砌卵石護坡坡腳基礎漿砌卵石，卵石(平均∮12~15cm)567M2 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年05月25日止： 一、工程累計進度：預定 60.00％；實際 61.00％； 二、經費累計支用：預定 555千元；實際 797千元。 三、目前進行 護岸基礎 模板組立268m2 混凝土澆置106m3 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星 內聘：王金倉 | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 03 月 18 日至 111 年 06 月 06 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:監造計畫依契約規定時程核定。 二、監造單位:品質計畫與施工計畫均於開工前核定。 三、承攬廠商:土方自主檢查表依規填寫。 四、材料設備檢驗與管制:(1)依契約規定辦理材料設備檢驗與管制。(2)混凝土試體，抽驗氯離子符合規定。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:沒有成立品質督導機制且無工程督導紀錄，請改善。 (4.01.04) 2.監造單位:未落實執行監造計畫(如作業抽查未能落實執行，施工現場高程未確實抽查。 (扣1點) (4.02.03.01) 3.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 4.承攬廠商:品管自主檢查表未量化(控制樁(測量)距離誤差值未量化應填實際檢查值 (4.03.04) 5.護岸﹙頂面﹚養護不合規範，水泥砂漿面層有塑性收縮裂縫現象。 (5.01.02) 6.混凝土表面殘留雜物(已完成擋土牆-護岸)發現鐵絲未剪除。 (5.01.04) 7.漿砌護坡填土未分層夯實，回填土含大粒徑石頭及雜物，請改善。 (5.06.05) 8.工區之開挖整地覆土(護坡邊)，局部裸露面未適當保護，遇雨易流失。 (5.06.99) 9.工程告示牌，經費來源未記載及政風電話有誤，空污編號未載明，請補正。 (5.09.08) 10.(1)現場施工之交通警告設施不足，施工路段起訖點應增設活動拒馬指示警告設施。(2)工地施工管制夜間警示措施不足。 (5.14.07) 11.圍籬施作未按規定施作，且警告設施不足。 (扣2點) (5.14.08) 缺點總計扣點數 3 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.設計圖無提供斷面圖，施工單位無法據以放樣，請監造單位檢討改善。 2.請主辦機關審查設計圖說時，應考量結構物協調性，以免完工後，完成結構物，和現況建物產生不一致情形。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：70分； 強度：80分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(富億土木包工業有限公司 ): 扣 2 點。 監造單位(夆睿工程顧問有限公司 ): 扣 3 點。 總計扣點數 5 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 1 點 (賴宏銘 記1點) 專業人員總計記點數 1 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |