新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫 | 計畫 主辦機關 | 交通部觀光局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 06 月 13 日 |
| 標案名稱 | 新豐鄉紅樹林綠色步道暨周邊環境改善工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新豐鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 益將工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 益將工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 華鑫營造有限公司 |
| 發包預算 | 9,190(千元) | 契約金額 | 8,990(千元) 變更設計後： 8,990千元 |
| 工程概要 | 透水磚鋪面 玻纖複合欄杆 木材加工及組立 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年06月05日止： 一、工程累計進度：預定 88.63％；實際 97.97％； 二、經費累計支用：預定 8,000千元；實際 8,000千元。 三、目前進行 新豐鄉紅樹林綠色步道暨周邊環境改善工程,步道欄杆,涼亭 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 11 月 18 日至 111 年 02 月 16 日 變更後至111 年 06 月 10 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:已辦理2次工程督導工程進度管控良好 二、監造單位:(1)有依契約規定期限提送監造計畫。(本工程110.10.18開工，監造計畫110.09.08核定)(2)各材料之檢查驗皆完成且符合。 三、施工品質:(1)已完成透水磚鋪面平整。第一工區花台座椅外觀平整。(2)4工區透水磚排水坡度尚稱順暢。 四、材料設備檢驗與管制:依契約規定辦理材料設備檢驗，管制良好。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 2.承攬廠商:品質計畫架構未依契約金額大小簡化相關章節，自主檢查表也未更新。 (4.03.02.01) 3.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位2次現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失) (4.03.03) 4.承攬廠商:開挖自主檢查表未設開挖深度、寬度之查驗標準值。 (4.03.04) 5.一工區抿石子座椅背後植栽區尚有廢棄物未清理。 (5.05.09) 6.一工區抿石子座椅未設伸縮縫。 (5.07.01.03) 7.第二工區玻纖複合欄杆，有發現一根柱被撞壞。 (5.07.01.06) 8.第一工區花台內有廢棄混凝土塊及雜物未清除，花台牆面將原有道路側溝清，掃孔蓋擋住，造成清掃孔蓋無法掀開。 (5.07.01.99) 9.(1)第四工區涼亭入口與透水地磚有高低差(不平整)，易造成使用人跌倒受傷。(2)透水地磚完成，勾縫不平整。(第四工區已完成透水地磚發現地磚勾縫有深淺不一現象，有發現下陷情形)(3)四工區左側(東側)緣石處有有破損情形。 (5.07.02.09) 10.四工區近漁市旁殘障坡道旁緣石未設截角及磚縫未填滿細砂。 (5.07.02.99) 11.景觀高燈基座螺栓過長。 (5.07.13.04) 12.第三工區木棧道柱與木板，設計圖用螺絲固定，現場發現有用螺釘固定與合約圖說不符，現場發現部分木柱及木板龜裂嚴重。 (5.07.13.05) 13.無工程告示牌。(工程尚未完工，工程告示牌已拆除) (5.09.08) 14.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表沒有逐日填寫) (5.14.04) 15.工區尚未完工，警示設施已撤除部分，應於施作完成再行撤除。 (5.15.11) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.佈告欄高度與原設計圖說不符，廠商將佈告欄提升，造成佈告欄柱埋入土之深度不足，恐有倒塌之情況發生，建議設計監造單位重新變更設計佈告欄之柱子基座，以利佈告欄安全。 2.四工區原有涼亭旁與沿河觀景步道間尚有一缺口未設欄杆以維安全，建請改善。 3.一工區原有道路(街道)指示牌位於出入口，建請遷移。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1.第三工區木棧道修復之柱與木板固定之螺桿，均凸出柱面，遊客行走在木棧道很容易被螺絲刮傷，建議監造與施工廠商先在柱面洗螺絲孔，再鎖上螺絲(建議採不銹鋼材質)，可避免螺絲凸出柱面刮傷遊客。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |