新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 06 月 17 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣新豐鄉濱海觀光軸線(紅毛港至鳳坑漁港段)觀光環境改善計畫工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 鑫裕營造有限公司 |
| 發包預算 | 10,031(千元) | 契約金額 | 9,500(千元) |
| 工程概要 | 鋪面改善、環境改善 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年06月05日止： 一、工程累計進度：預定 72.92％；實際 81.41％； 二、經費累計支用：預定 6,927千元；實際 7,734千元。 三、目前進行 (一) 碼頭路面鋪面改善。 (二) 坡堤無障礙空間改善工程。 (三) 人行環境空間改善工程。 |
| 查核 委員 | 外聘：廖國裕、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 12 月 20 日至 111 年 05 月 29 日 變更後至111 年 07 月 06 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:建立工程品質督導小組，並有8次督導且紀錄完整。 二、監造單位:(1)監造技師督導7次，指示明確、紀錄完整。(2)確實辦理廠商提送植栽無紅火蟻證明之審查。 三、承攬廠商:(1)積極落實與林務單位協調，處理地上物廢棄物清理工作。(2)專任工程人員督察7次，督察紀錄完整具體。 四、施工品質:(1)工地材料堆置整齊，均有帆布覆蓋。(2).D工區混凝土地坪面層，刷毛處理美觀。(3)C工區瀝青混凝土舖面，壓實度平整度良好。 五、材料設備檢驗與管制:材料均依契約規定檢驗，管制良好。 六、安全衛生:工地尚稱整潔乾淨。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:工程進度已近81.41%，惟尚未辦理估驗計價，影響預算執行及承商權益。 (4.01.26) 2.監造單位:監造計畫材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，請補正。 (4.02.01.10) 3.監造單位:未確實督導D工區0K+050以後全線之線型平順，影響觀瞻，請檢討如何改善 。 (4.02.03.02) 4.監造單位:5月27日監造報表，未記載豪大雨防汛通報作業 (4.02.03.08) 5.承攬廠商: 施工日誌中，主辦單位及監造技師等現場督導未將督導改善情形記載，記載不完 整。 (4.03.03) 6.承攬廠商:6月15日瀝青工程自主檢查表，未記載平整度量測值，請補正。 (4.03.04) 7.承攬廠商:5月6日D工區土壤夯實試驗報告，廠商判讀簽名未紀錄日期，請補正。 (4.03.05) 8.(1)D工區0K+180混凝土地坪，養護不合規範，局部塑性裂縫。(2)A工區無障礙坡道地坪及護欄基座，混凝土養護不合規範，局部塑性裂縫。 (5.01.02) 9.D工區0K+213上下船口，地坪混凝土澆置污染低矮護欄，殘渣未清除。 (5.01.99) 10.C工區0K+672左側瀝青刨除料未清理，請全區檢查並清除之。 (5.05.09) 11.D工區混凝土地坪切割縫，未完全切割至兩側端部請加以改善。 (5.07.01.03) 12.(1)D工區0K+175.4地坪局部積水不平整。(2)C工區0K+660右側瀝青舖面局部積水。 (5.07.01.10) 13.C工區0K+610左側路樹側瀝青舖面未壓實。 (5.07.02.11) 14.D工區混凝土0K+050以後全線之線型不平順，請改善。 (扣1點) (5.08.08.01) 15.A工區0K+100預鑄緣石線形不平順，請修直。 (5.08.09.05) 16.工程告示牌未固定設置於明顯易見之處所。 (5.09.08) 17.A工區交通維持設施，三角錐連桿設置不足，請改善。 (5.15.99) 18.汛期防汛演練紀錄，未附救災機具照片。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．建議主辦機關、監造及廠商與地主協調，C工區0K+660瀝青路面左側與路緣石間收邊處理方式，以增進民眾使用之方便性。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：80分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．C工區之0k+565兩側建議埋管導水至排水溝以利路面排水。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(鑫裕營造有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(和鑫工程顧問股份有限公司 ): 扣 1 點。 總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |