新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	111 年 06 月 17 日
標案名稱		新竹縣新豐鄉濱海觀光軸線(紅毛港至鳳坑漁港段)觀光環境改善計畫工程			地點	新竹縣新豐鄉
標案 執行機關		新竹縣政府交通旅遊處			專案管理 單位
設計單位		和鑫工程顧問股份有限公司	監造單位	和鑫工程顧問股份有限公司	承包商	鑫裕營造有限公司
發包預算		10,031(千元)			契約金額	9,500(千元)
工程概要		鋪面改善、環境改善
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年06月05日止： 一、工程累計進度：預定 72.92％；實際 81.41％； 二、經費累計支用：預定 6,927千元；實際 7,734千元。 三、目前進行 (一) 碼頭路面鋪面改善。 (二) 坡堤無障礙空間改善工程。 (三) 人行環境空間改善工程。
查核 委員		外聘：廖國裕、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 12 月 20 日至 111 年 05 月 29 日 變更後至111 年 07 月 06 日
領隊及 工作人員		領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:建立工程品質督導小組，並有8次督導且紀錄完整。 二、監造單位:(1)監造技師督導7次，指示明確、紀錄完整。(2)確實辦理廠商提送植栽無紅火蟻證明之審查。 三、承攬廠商:(1)積極落實與林務單位協調，處理地上物廢棄物清理工作。(2)專任工程人員督察7次，督察紀錄完整具體。 四、施工品質:(1)工地材料堆置整齊，均有帆布覆蓋。(2).D工區混凝土地坪面層，刷毛處理美觀。(3)C工區瀝青混凝土舖面，壓實度平整度良好。 五、材料設備檢驗與管制:材料均依契約規定檢驗，管制良好。 六、安全衛生:工地尚稱整潔乾淨。
缺 點	1.主辦機關:工程進度已近81.41%，惟尚未辦理估驗計價，影響預算執行及承商權益。 (4.01.26) 2.監造單位:監造計畫材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，請補正。 (4.02.01.10) 3.監造單位:未確實督導D工區0K+050以後全線之線型平順，影響觀瞻，請檢討如何改善 。 (4.02.03.02) 4.監造單位:5月27日監造報表，未記載豪大雨防汛通報作業 (4.02.03.08) 5.承攬廠商: 施工日誌中，主辦單位及監造技師等現場督導未將督導改善情形記載，記載不完 整。 (4.03.03) 6.承攬廠商:6月15日瀝青工程自主檢查表，未記載平整度量測值，請補正。 (4.03.04) 7.承攬廠商:5月6日D工區土壤夯實試驗報告，廠商判讀簽名未紀錄日期，請補正。 (4.03.05) 8.(1)D工區0K+180混凝土地坪，養護不合規範，局部塑性裂縫。(2)A工區無障礙坡道地坪及護欄基座，混凝土養護不合規範，局部塑性裂縫。 (5.01.02) 9.D工區0K+213上下船口，地坪混凝土澆置污染低矮護欄，殘渣未清除。 (5.01.99) 10.C工區0K+672左側瀝青刨除料未清理，請全區檢查並清除之。 (5.05.09) 11.D工區混凝土地坪切割縫，未完全切割至兩側端部請加以改善。 (5.07.01.03) 12.(1)D工區0K+175.4地坪局部積水不平整。(2)C工區0K+660右側瀝青舖面局部積水。 (5.07.01.10) 13.C工區0K+610左側路樹側瀝青舖面未壓實。 (5.07.02.11) 14.D工區混凝土0K+050以後全線之線型不平順，請改善。 (扣1點) (5.08.08.01) 15.A工區0K+100預鑄緣石線形不平順，請修直。 (5.08.09.05) 16.工程告示牌未固定設置於明顯易見之處所。 (5.09.08) 17.A工區交通維持設施，三角錐連桿設置不足，請改善。 (5.15.99) 18.汛期防汛演練紀錄，未附救災機具照片。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 1 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．建議主辦機關、監造及廠商與地主協調，C工區0K+660瀝青路面左側與路緣石間收邊處理方式，以增進民眾使用之方便性。
品 質 指 標	環境：81分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：80分； 功能：81分。
其 他 建 議	1．C工區之0k+565兩側建議埋管導水至排水溝以利路面排水。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(鑫裕營造有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(和鑫工程顧問股份有限公司 ): 扣 1 點。 總計扣點數 2 點，請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)