新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4年(104-107)計畫 | 計畫 主辦機關 | 交通部公路總局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 07 月 25 日 |
| 標案名稱 | 新竹科學工業園區北二高寶山交流道路聯絡道拓寬工程-竹43線(3K+695至6K+000段)拓寬工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處養護科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 邑菖工程顧問有限公司 | 承包商 | 嘉鑫營造有限公司 |
| 發包預算 | 321,565(千元) | 契約金額 | 321,500(千元) 變更設計後： 321,500千元 |
| 工程概要 | 擋土牆、基樁、照明設備、號誌、排水系統、AC路面 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年07月18日止： 一、工程累計進度：預定 32.83％；實際 32.85％； 二、經費累計支用：預定 99,054千元；實際 97,061千元。 三、目前進行 臨時擋土支撐、懸臂式擋土牆、重力式擋土牆、排水溝、鋼板護欄立柱施做 |
| 查核 委員 | 外聘：侯源連、廖萬里 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 110 年 04 月 01 日至 112 年 02 月 03 日 變更後至112 年 03 月 04 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜技正明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)自110年4月01日開工迄本次查核日止，累計已辦理工程督導25次，善盡職責。(2)主辦單位累計已召開30次工程協調會議以及辦理現場會勘16次，充分協助承商解決各種施工障礙。(3)迅速核定監造單位陳報之整體品質計畫與整體施工計畫，有利承包商安排工程進度。 二、監造單位:(1)經查材料設備送審管制總表應提送90件‚已提送84件並經核定在案‚符合進度需求。(2)經查監造人員(何秋煌、曾冠侑、鄭宇辰)均具品管證照‚並均屬有效期限。 三、承攬廠商:(1)專任工程人員累計已督導32次，優於規定督導頻率，有助於施工品質。(2)經查承商辦理重要工項(測量、開挖、回填、擋土支撐、模板、鋼筋、混凝土、基樁、微型樁等)自主檢查統計表,累計次數1525次 ,合格次數1514次,合格率為99.27%,顯示工程師盡責督導並且工班素質也能穩定。(3)經查核材料設備送審管制總表盧列90項次,詳列材料設備名稱、契約數量、使用位置、供料廠商、預定送審日期、實際送審日期、試驗報告、核定日期與文號等‚內容符合規定。 四、施工品質:(1)經現場查核3K+842.8~3K+940.9段擋土牆（懸臂式、扶臂式、重力式）完成面外觀曲線平順，金屬護欄安裝固定確實。(2)經量測上述路段內側鋼軌樁打設之間距平均約50.5公分，符合設計50公分之規定。 五、材料設備檢驗與管制:(1)經查核110.10.2基樁施工抽查表(5K+377~5K+438.1 L30扶壁式擋土牆基樁B2),詳細記載樁位中心點定位檢查≦2公分、基樁垂直度為1/507(≦1/20)、基樁長度6M、混凝土坍度18CM、混凝土出廠到澆置完成37分鐘‚均符合規定。(2)經查核111.07.14瀝青混凝土施工抽查表‚詳細記載氣溫30℃、鋪築溫度160℃、壓路機與舖裝機距離80公尺、初壓120℃、次壓90℃、終壓75℃‚以上均符合規定。 六、安全衛生:(1)經審視查核現場無異物侵入情形。(2)經查承商自主辦理職業安全檢查2735次(包含環境保護自主檢查381次、交通維持檢查368次、汛期防災自主檢查37次)‚符合規定。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:估驗計價總金額占契約金額之百分比(15.23%)較實際執行進度(32.85%)之比例低於50%有甚偏低情形。 (4.01.26) 2.監造單位:路緣水溝垂直落水孔之設置及施工品質監督，不符合需求。 (4.02.03.04) 3.監造單位:發現3K+980至4K+101半半施工路段施工廠商執行交通維持之缺失，未要求廠商限期改善並確認改善成果。 (4.02.03.05) 4.承攬廠商:混凝土拆模後之混凝土表面品質之自主檢查項目及檢查，不符合需求。 (4.03.04) 5.承攬廠商:品管人員未確實執行混凝土水溝蓋板落水孔之稽查。 (4.03.08.02) 6.承攬廠商:交通安全維持計畫未確實執行。 (4.03.99) 7.3K+780至3K+940路段右邊路緣側壁之混凝土表面殘留雜物、混凝土冷接縫縫痕不整齊及凹孔面等不美觀缺失。 (5.01.04) 8.3K+780至3K+940路段右邊路緣側壁之頂部倒角(三角形截角)不平順。 (5.01.99) 9.3K+780至3K+940路段右邊路側之∅5cm垂直落水孔有設置不當情形，包括數支落水孔管被混凝土完全覆蓋，顯示PVC套管有陷落或側溝蓋板不平整造成，以及落水孔位置發生錯位不整齊一致情形。 (扣1點) (5.07.01.11) 10.瀝青混凝土粒料配比設計之粒料分佈級配曲線圖，未設定『施工控制帶』。 (5.10.01.01) 11.混凝土粗粒料之配比設計篩分析中的粗粒料25mm篩號過篩率為100%，而次一號篩之19mm篩號的停留率僅6%未達10%，不符合設計要求之最大標稱粒徑25mm之要求。 (5.10.99) 12.部分半半施工路段封閉部分車道致原雙向車道僅剩單車道，不利行車，加上鄰近地區設有土資場，大型車輛行駛頻繁，恐有交通安全之顧忌。若無法及時設置完善的控管號誌，應請加強兩端指揮人力，尤其兩端無法通視更宜增加無線對講通訊以利控管，避免發生意外事故。 (扣1點) (5.15.99) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：74分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1.本案工期已過了474天‚達總工期725天之65%‚依據施工進度網圖顯示預定進度僅為32.83% ,雖實際進度32.85%與預定相符,惟後續恐不易繼續維持合理進度,建議主辦單位邀集監造單位與承包商等再做分析討論,研議確保不讓進度落後之因應方案。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(嘉鑫營造有限公司 ): 扣 2 點。 監造單位(邑菖工程顧問有限公司 ): 扣 2 點。 請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |