新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 08 月 04 日 |
| 標案名稱 | 111年度區域改善排水工程-關西鎮牛欄河河道堤岸工程(右岸) | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 亞春營造有限公司 |
| 發包預算 | 2,693(千元) | 契約金額 | 2,620(千元) |
| 工程概要 | 01.H=3.8M護岸101M |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年08月03日止： 一、工程累計進度：預定 59.18％；實際 64.51％； 二、經費累計支用：預定 1,273千元；實際 1,518千元。 三、目前進行 護岸0K+000~0K+060 |
| 查核 委員 | 外聘：楊欽銘、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 06 月 26 日至 111 年 08 月 24 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、曾信瑋 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制。(2)監造計畫依契約規定期程核定。 二、監造單位:(1)施工計畫、品質計畫於開工前核定。(2)確實辦理防汛抽查。 三、承攬廠商:(1)落實職安逐日自主檢查。(2)專任工程人員督察紀錄完整。 四、施工品質:(1)工地整潔度佳。(2)護岸設施，線形佳。(3)護岸PVC洩水管排列整齊，符合圖說。 五、材料設備檢驗與管制:抽樣鋼筋、混凝土圓柱試體等材料檢驗流程管制落實。 六、安全衛生:(1)廠商有落實執行工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。(2)汛期工地自主檢查，紀錄完整。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦機關督導僅1次，頻率不足。 (4.01.04) 2.主辦機關:主辦機關對監造計畫之審查，缺意見表。 (4.01.06) 3.監造單位:混凝土工程抽查紀錄表，未訂定混凝土震動器使用抽查標準。 (4.02.01.05) 4.監造單位:7月29日混凝土工程抽查紀錄表內，坍度公差標準未更新，請補正。 (4.02.03.04) 5.監造單位:監造報表格式不符合規定。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商:(1)施工日誌職安部分未勾選。(2)7月28日混凝土工程自主檢查，未列碎石排水袋檢查項目。 (4.03.03) 7.承攬廠商:開挖臨時設施鋼軌樁自主檢查表紀錄未卻實記載其深度，且缺鋼軌樁項目照片。 (4.03.04) 8.0k+38護岸擋土牆頂，局部混凝土冷縫產生，平整度不佳。 (5.01.01) 9.0k+20護岸擋土牆伸縮縫，未連貫至基礎底座。 (5.01.05) 10.0k+00與舊有護岸銜接之伸縮縫，被混凝土砂漿遮蔽。 (5.01.99) 11.0k+60護岸混凝土施工縫銜接端，未預留鋼筋。 (5.02.99) 12.護岸背後回填土不足。 (5.06.03) 13.工程告示牌無空汙管制編號。 (5.09.08) 14.職安衛生告示牌內容未更新，請修正。 (5.14.99) 15.汛期工地防災減災自主檢查表格式不符合規定，且汛期防汛演練紀錄不完整，未附照片。 (5.16.01) 16.廠商在河床施工，無工人逃生演練資料且未設置救生圈、救生衣設施。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.無臨時擋土牆支撐施工圖。 2.無植筋詳圖。 3.缺水文分析及水理計算。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 本工程施工隱蔽部分，宜有詳細拍照存檔。 |
| 扣 點 統 計 |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |