新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 110建字第25號 | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣竹東鎮公所 | 查核日期 | 111 年 08 月 10 日 |
| 標案名稱 | 頭重里高鐵橋下竹中至富榮街段連絡道興闢工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹東鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 星典工程顧問有限公司 | 監造單位 | 星典工程顧問有限公司 | 承包商 | 鼎冠營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,723(千元) | 契約金額 | 4,360(千元) |
| 工程概要 | 道路工程全長約186m |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年08月09日止： 一、工程累計進度：預定 66.57％；實際 71.00％； 二、經費累計支用：預定 2,180千元；實際 2,485千元。 三、目前進行 路基施作如混凝土灌漿 |
| 查核 委員 | 外聘：陳誠直、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 05 月 24 日至 111 年 08 月 28 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)監造計畫依契約規定時程核定。 二、監造單位:監造單位填報監造報表，能落實記載監造事項與主辦機關的督導。 三、承攬廠商:(1)施工日誌能確實記載專任工程人員的督導與督導項目。(2)專任工程人員已六次督導施工現場並填具督察紀錄表。 四、施工品質:(1)擋土牆面及排水溝完成面，線形平直。(2)開挖土石以塑膠帆布妥善保護。(3)駁坎伸縮縫位置依據設計圖說施作。(4)水溝底部洩水坡度施作良好。(5)水溝模板與其固定施作良好。(6)鑽心混凝土顯示混凝土品質良好。 五、材料設備檢驗與管制:(1)已進行混凝土抗壓試驗、鋼筋拉伸試驗與工地密度試驗。(2)混凝土之氯離子含量檢測紀錄齊全。 六、安全衛生:工區圍籬，混凝土護欄設置完善。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫章節內容，未依工程會規定依金額規模簡化撰寫。 (4.02.03.01) 2.監造單位:(1)鋼筋混凝土施工抽查記錄內的模板抽查項目過於簡略。(2)部分鋼筋混凝土施工抽查記錄內的鋼筋抽查項目不完整，缺少8號鋼筋。(3)6月15日鋼筋試驗報告，相關判讀簽章格式不符需求。 (4.02.03.04) 3.承攬廠商:品質計畫章節內容，未依工程會規定依金額規模簡化撰寫。 (4.03.02.01) 4.承攬廠商:(1)土方工程自主檢查表未落實執行檢驗停留點的檢查。(2)7月6日模板工程自主檢查表，檢查項目不足。 (4.03.04) 5.職安教育訓練紀錄不完整。 (4.03.14.03) 6.0k+183右側擋土牆側面，局部蜂窩、孔洞產生。 (5.01.01) 7.道路兩側擋土牆頂面及排水溝面層，混凝土養護不足，局部塑性收縮裂縫。 (5.01.02) 8.(1)0k+110右側擋土牆頂面，混凝土澆置時下雨，致完成面石料外露不平整。(2)澆置混凝土時，混凝土殘渣汙染鍍鋅格柵，未予妥善保護。 (5.01.99) 9.0k+160左側排水溝，牆筋保護層不足。 (5.02.05) 10.草溝回填區局部塊石、飲料瓶、垃圾未清除。 (5.05.09) 11.工程告示牌，缺經費來源及專任工程人員電話資訊。 (5.09.08) 12.監造單位與施工廠商於材料試驗之審查紀錄未記載日期。 (5.10.99) 13.工區入口處，未設置禁止無關人員擅入標示。 (5.14.06.02) 14.施工現場緊鄰人行步道，夜間照明交通警告設施不足。 (5.14.07) 15.工地安全防範措施檢查表對汛期工地防災未落實。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：75分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 建議0K+180既有排水路銜接段施工時，宜防範暴雨水淹災害之發生。 |
| 扣 點 統 計 |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |