新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		11002			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府教育局			查核日期	111 年 08 月 12 日
標案名稱		109年度老舊校舍整建工程			地點	新竹縣尖石鄉
標案 執行機關		新竹縣立尖石國民中學			專案管理 單位
設計單位		北院建築師事務所	監造單位	北院建築師事務所	承包商	力宏營造股份有限公司
發包預算		128,822(千元)			契約金額	128,480(千元)
工程概要		2幢2棟，專科教室樓地上4層、地下0層，總樓地板面3179.88平方公尺之RC造工程。
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年08月10日止： 一、工程累計進度：預定 16.48％；實際 18.36％； 二、經費累計支用：預定 17,473千元；實際 23,062千元。 三、目前進行 水保工程(擋土排樁壁體開挖、廢土運棄) 基地工程(專科教室棟基礎開挖、廢土運棄) 結構體工程(專科教室棟基礎PC混凝土澆置、基礎結構放樣、基礎鋼筋組立)
查核 委員		外聘：黃建裕、謝立 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	111 年 04 月 01 日至 112 年 08 月 03 日
領隊及 工作人員		領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：新竹縣政府教育局：鍾育成 工務處：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關：(1)主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施，且執行4次工程督導。(2)監造計畫在開工前核定，讓施工廠商據以製作施工及品質計畫，作法務實。 二、監造單位：(1) 監造計畫之施工抽查標準、施工作業流程圖及抽查紀錄表等，有訂定工項一覽表，較易核對及閱讀。(2)監造現場人員，有列席施工廠商所召開之「職安衛協議組織會議」，作法務實。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員依規定赴現場督察（11次）並填具紀錄表。(2)整體施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，品管人員、工地主任、住任技師（專任工程人員）均有簽章。 四、施工品質：(1)邊側地樑箍筋綁紮，135度銜接點統一在內側，符合規範要求。(2)柱鋼筋續接器，有錯開配置，較符應力行為。(3)穿樑管四周，有依圖說補強鋼筋。 五、材料設備檢驗與管制：訂定「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢（試）驗管制總表」管制材料送審及進場抽查驗，成效良好。 六、安全衛生：(1)施工圍籬，有施作止水墩及夜間警示燈，符合規範要求。(2)施工架工程、模板支撐工程，均經結構計算及技師簽證，作法務實。(3)預留鋼筋端部均有帽蓋保護。
缺 點	1.監造單位：模板工程抽查紀錄表，缺少施工前之管理項目，請補充。 (4.02.01.06) 2.監造單位：(1)施工抽查紀錄表中，實際抽查情形欄未按實際記錄查驗值，僅以「符合」表示，抽查結果又以「○」表示符合，，易使抽查流於形式。(2)各工項「檢驗停留點」之抽查記錄表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表。(3)各工項抽查紀錄表，未檢附相關相片，不利未來之驗收作業。 (4.02.03.04) 3.監造單位：職安衛檢查表之檢查項目，缺少「環境保護」之項目，請補充。 (4.02.03.05) 4.監造單位：監造報表內重要事項未確實紀錄，主辦機關多次督導均未記載。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：(1)施工日誌雖檢附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，但安衛檢查未以打勾方式填寫。(2)施工日誌內重要事項未確實登載，主辦機關多次督導均未記錄。 (4.03.03) 6.承攬廠商：(1)施工自主檢查手續作業未落實執行，如接地系統已安裝完成卻無自主檢查紀錄。(2)各工項之自主檢查表，未檢附相關佐證相片，不利未來隱蔽部分之驗收作業。 (4.03.04) 7.承攬廠商：品質計畫內材料設備檢（試）驗管制總表項次(5項)與材料送審管制總表項次(29項)不符。 (4.03.05) 8.承攬廠商：簡報現場未擺放「職安衛教育訓練」檔卷，無法瞭解訓練情形。 (4.03.14.03) 9.承攬廠商：雖每月召開「職安衛協議組織會議」，但缺少佐證相片。 (4.03.99) 10.地樑鋼筋綁紮:腰筋與箍筋，跳數步綁紮，不符規範要求。 (5.02.01) 11.地樑鋼筋綁紮:部份上層鋼筋，間距太密，有無法灌漿之疑慮。 (5.02.07) 12.地樑鋼筋綁紮:上層主筋錨定位置，未超過樑或柱1/2，請再檢視。 (5.02.09) 13.地樑鋼筋綁紮:部分箍筋歪斜，未與主筋垂直，請做合適之改善。 (5.02.99) 14.模板工程之固定蝴蝶片，部分未與C型鋼垂直，請改善。 (5.03.99) 15.邊坡防護帆布，有破洞情形，請加以修補，以避免雨水沖刷造成危害。 (5.05.99) 16.臨時電電線與設備(投光燈)銜接裸露處，未適當防護。 (5.07.04.03) 17.臨時電開關箱箱體未接地且箱門未附鎖管控。 (5.07.06.06) 18.(1)111年05月11日竹節鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源。(2)111年5月13日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，送驗由預拌廠人員擔任，與規定不符；試體亦在預拌廠養護，亦與規定不符；另判讀亦請押判讀日期。(3)材料設備檢（試）驗管制總表未訂定預定進場日期，不易管控施工進度，易影響工進。 (5.10.99) 19.臨時電開關箱內中未設置漏電斷路器。 (5.14.03.02) 20.原有水溝，以木板作為臨時水溝蓋，立意良好；但穩固性較不足，請加強固定。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1．混凝土配比，飛灰＋爐石之比例，建議不要超過25％，以提升混凝材料品質。
品 質 指 標	環境：81分； 安全：79分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	一、簡報文件： 1．監造單位：(1) 簡報大綱，請增加「內外部品質稽核」。(2)規劃設計，建議增加配置圖、一層平面圖、標準層平面圖。(3)監造組織，請增加相關人員之證照號碼及回訓號碼。 2．施工廠商：(1)簡報大綱，請增加「內部品質稽核」。(2)施工組織，請增加相關人員之回訓號碼。(3)職安衛執行情形未統計，較無法了解是否需矯正與預防。 二、品管文件： 1．抽查紀錄表格式，請依「監造計畫製作綱要」內容更新；施工流程亦請考量增列「□檢驗停留點」；另管理項目，建議保留施工前、施工中、施工後，以為對照。(2)自主檢查表格式，請依「品質計畫製作綱要」內容更新；施工流程亦請考量增列「□檢驗停留點」；另檢查項目，建議保留施工前、施工中、施工後，以為對照。 三、施工品質： 1．擋土排樁壁體工程，雖已完成排樁工程，但壁體尚未施作；為避免連續下雨，造成土壤崩落，影響整體安全，請儘速施作壁體工程。(2)筏基模板是否需施作清潔口，請再檢視。 四、其他：(1)本工程包括結構工程及水電工程，建議在重要節點，請設計之結構技師、機電技師至工地督導，並留下督導紀錄。(2)未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。
扣 點 統 計
檢 驗 拆 驗	(未填)