新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | CS111004 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣新埔鎮清水國民小學 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 08 月 24 日 |
| 標案名稱 | 109年度老舊校舍整建計畫—廁所拆除重建工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新埔鎮清水國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 林威政建築師事務所 | 監造單位 | 林威政建築師事務所 | 承包商 | 鈞安營造有限公司 |
| 發包預算 | 5,341(千元) | 契約金額 | 5,340(千元) |
| 工程概要 | 地上1層、地下0層，總樓地板面41.46平方公尺之RC造廁所拆除重建工程。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年08月23日止： 一、工程累計進度：預定 63.80％；實際 67.25％； 二、經費累計支用：預定 1,939千元；實際 1,705千元。 三、目前進行 水電配管、配置、灌漿、鋼筋綁紮模板組立 |
| 查核 委員 | 外聘：吳淵洵、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 06 月 02 日至 111 年 08 月 30 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 76分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:主辦機關多次現場督導，督導紀錄內容尚稱完整。 二、工區周遭珍貴柏樹適當維護。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:監造計畫未確實審查。(監造計畫缺少各工項之施工規範及抽查紀錄表未更新等) (4.01.06) 2.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 3.監造單位:監造計畫，未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點規定製作，依工程會經費多寡刪減章節。(監造計畫缺少各工項之施工規範及抽查紀錄表未更新等) (4.02.01.01) 4.監造單位:未訂定各材料/設備及抽查標準。(缺少如鋼筋、混凝土模板等之施工規範抽查標準等) (4.02.01.05) 5.監造單位:各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求(混凝土施工模板品質查驗)。 (4.02.01.06) 6.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) (4.02.03.08) 7.承攬廠商:品質計畫架構遺漏重要項目工程。(缺少如鋼筋、混凝土、模板等之施工規範抽查標準等) (4.03.02.01) 8.承攬廠商:未訂定各分項工程品質管理標準。(缺少如鋼筋、混凝土、模板等之施工規範抽查標準等及自主檢查表檢查項目等) (4.03.02.04) 9.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失，工地主任未簽名) (4.03.03) 10.承攬廠商:品管自主檢查表未落實執行。(缺少如鋼筋、混凝土等之施工自主檢查表) (4.03.04) 11.混凝土表面殘留雜物。(現場混凝土完成面有殘留鐵釘、三夾板等) (5.01.04) 12.模板使用過度，品質不良破損。(現場混凝土完成面凹凸不平且有孔洞) (扣3點) (5.03.01) 13.模板不緊密。(現場混凝土完成面，有條狀漏漿現象) (5.03.03) 14.混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土完成面外觀粗糙、平整度欠佳) (扣1點) (5.08.08.01) 15.工程告示牌內容未符合規範(主辦單位沒有中英對照及專任工程人員缺手機電話號碼)。 (5.09.08) 16.氯離子試驗紀錄內容不符規定(未於施工現場執行氯離子試驗)。 (5.10.01.02) 17.坍度試驗紀錄內容不符規定(未於施工現場執行坍度試驗)。 (5.10.01.03) 18.無混凝土抗壓強度試驗紀錄(查核現場資料無無混凝土抗壓強度試驗紀錄) (5.10.01.04) 19.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備(工作架未設置適當護欄、扶手)。 (5.14.01.04) 20.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未落實填寫。(未提供記錄表) (5.14.04) 缺點總計扣點數 4 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：76分； 安全：70分； 強度：76分； 美觀：76分； 功能：76分。 |
| 其 他 建 議 | 本工程實體進度仍然落後，監造應會同承包商盡速研議實質趕工計畫並修正D-line地坪，柱心與圖不符之現況。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(鈞安營造有限公司 ): 扣 4 點。 監造單位(林威政建築師事務所 ): 扣 4 點。 主辦機關(新竹縣新埔鎮清水國民小學): 扣 4 點。 請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |