新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣竹北市博愛國民小學 | 查核日期 | 111 年 09 月 13 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北市博愛國民小學111年「學校運動操場及周邊設施整建工程」 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市博愛國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 北院建築師事務所 | 監造單位 | 北院建築師事務所 | 承包商 | 星華工程有限公司 |
| 發包預算 | 6,138(千元) | 契約金額 | 5,680(千元) |
| 工程概要 | (一)PU跑道面層級部分草皮刨除工程 (二)新鋪PU跑道工程 (三)截根牆施作工程 (四)跳遠沙坑整修工程 (五)排水溝新增檢修口及水溝清淤等雜項工程 (六)中央草皮整平及新增給水口工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年09月12日止： 一、工程累計進度：預定 69.63％；實際 71.00％； 二、經費累計支用：預定 2,739千元；實際 2,800千元。 三、目前進行 1.新鋪跑道全密式PU地坪作業 2.新鋪AC瀝青混凝土作業 3.跳遠沙坑新砌界牆作業 4.RC截根牆工程作業作業 5.操場內外既有水溝清淤作業 6.新作混凝土界石作業 7.草皮補砂整平作業 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德 內聘：杜明昇 | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 07 月 08 日至 111 年 10 月 05 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)主辦機關建立工程品質督導小組，並督導3次，相關計畫核備皆於期限內。(2)已建立品質督導機制，共督導3次。 二、監造單位:(1)依規定期限提送監造計畫，檢驗報告依規定判讀。(2)整體施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。 三、承攬廠商:(1)各項文件分類建檔方便查閱。(2)材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表填寫格式及內容妥適。. 四、施工品質:工地材料堆放整齊且有覆蓋，已施作界石線型平順，沙坑跑道AC鋪設平整。 五、材料設備檢驗與管制:(1)有依契約執行取樣試驗及相關人員判別合格與否程序。(2)材料檢驗依管制總表辦理檢驗，執行良好。 六、安全衛生:(1)工區阻隔設施尚符需求，可防止師生誤闖，校門亦有提醒民眾操場停止開放之警語。(2)工地現場環境，尚稱清潔。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:草皮給水系統，pvc管未訂定抽查標準許可差，未符合規範。 (4.02.01.05) 2.品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。 (4.03.02.01) 3.草皮給水系統自主檢查表，未訂定標準許可差值不符需求。 (4.03.04) 4.承攬廠商:廠商部分施工自主檢查表表頭名稱誤植。 (4.03.99) 5.截根牆外側草坪區覆土表面殘留有磚塊等雜物，請加強清理。 (5.06.05) 6.截根牆外側草坪區覆土有一處流失且落於新設格柵板上，請立即清理。 (5.06.99) 7.跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。 (5.07.01.10) 8.跑道直線段與彎道段新設隔柵板混凝土表面凸起有高差，請改善。 (5.07.01.99) 9.排水溝與地板間之原有混凝土有破損，請於完工前修護完成。 (5.07.02.99) 10.工程告示牌內容未符合規定，，機關名稱未以英文顯示，政風單位電話錯誤，工程概要、經費缺漏。 (5.09.08) 11.現場安衛措施，夜間警示標示不足，應再加強以維學童安全。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1.跑道既有內外側排水溝頂蓋數處有積水現象，請研處。 2.操場跑道旁新設雨水集水井(澆草坪用) ，請調整高程及增設入口濾材以免淤積及集水不良。 3.既有AC通道(非本工程)與跑道側溝界面處有高差，請研處以避免人員絆倒。 4.操場中央植草工程未盡完善且部分空洞，請補足草皮。 |
| 扣 點 統 計 |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |