新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	111 年 09 月 19 日
標案名稱		竹北市文興路(自強三路至自強南路)北側人行道改善等工程			地點	新竹縣竹北市
標案 執行機關		新竹縣竹北市公所			專案管理 單位
設計單位		東和工程顧問有限公司	監造單位	東和工程顧問有限公司	承包商	恆鉅土木包工業股份有限公司
發包預算		3,894(千元)			契約金額	3,420(千元)
工程概要		人行道改善工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年09月18日止： 一、工程累計進度：預定 80％；實際 92.07％； 二、經費累計支用：預定 1,740千元；實際 1,796千元。 三、目前進行 放樣、人行道打除、清水溝、廢方清運、鋼筋及模板組立、灌漿、養護、紙模地坪施作
查核 委員		外聘：陳誠直、陳興來 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	111 年 08 月 03 日至 111 年 09 月 28 日
領隊及 工作人員		領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:主辦機關已有一次督導，並填具督導紀錄且缺失已改善完成。 二、監造單位:監造之技師能赴現場進行兩次實地查核與督導，並記載不合格事項，且辦理27次工程抽查。 三、承攬廠商:(1)材料試驗取樣依規定提送材料檢驗申請單。(2)各項自主檢查表皆能有總表。(3)施工日誌能確實記載重要事項紀錄。 四、材料設備檢驗與管制:(1)依契約進行混凝土抗壓試驗及鋼筋拉伸試驗，並判別合格與否。(2)混凝土之氯離子含量檢測結果符合規定。 五、安全衛生:工區外安全警示防護措施完善。
缺 點	1.主辦機關:主辦機關未於監造計畫與施工暨品質計畫以公所用印核定。 (4.01.99) 2.監造單位:監造計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。 (4.02.01.01) 3.監造單位:(1)模板工程施工抽查的結構尺寸實際檢查值與檢查標準誤差過大。(2)部分抽查紀錄表未填寫實際抽查情形，如鋼筋工程施工抽查紀錄表的鋼筋數量。 (4.02.03.04) 4.監造單位:監造報表記載過於簡略，且應為「監造報表」，非「監工報表」。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商:品質計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節且未完整填寫提送日期。 (4.03.02.01) 6.承攬廠商:(1)部分品管自主檢查表未確實記載檢查值，如模板工程施工自主檢查表。(2)鋼筋自主檢查表及點焊鋼絲網等自主檢查表未填自主抽查標準值。 (4.03.04) 7.(1)文興路197號前原有制水閥以水泥覆蓋，應改善。(2)紙模地坪多處伸縮縫施作不當，呈現裂縫現象。 (5.07.01.99) 8.(1)部分熱浸鍍鋅格柵與手孔蓋表面汙損。(2)文興路與莊敬南路口的導盲磚未上漆。(3)文興路321號前紙模壓花不確實。 (5.07.02.99) 9.(1)文興路197號前有塊連鎖磚凸出且鬆動，應予翻修。(2)文興路315號前紙模地坪有腳印，且有紙模地坪突出人行道界線。(3)A段文興路165號前連鎖磚與緣石間縫過大。 (5.08.09.05) 10.文興路與自強五路口工區行人臨時步道之交通指引措施不完備。 (5.14.00.02) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 水溝蓋之鋼筋予人行道之銲接鋼絲網彼此應有搭接。水溝蓋之鋼筋應有足夠的伸展長度或錨定。
品 質 指 標	環境：80分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計
檢 驗 拆 驗	(未填)