新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 09 月 26 日 |
| 標案名稱 | 111年度新竹縣太平國小學校運動操場及周邊設施整建工程採購案 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮太平國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 彭正鈞建築師事務所 | 監造單位 | 彭正鈞建築師事務所 | 承包商 | 今楹實業有限公司 |
| 發包預算 | 4,123(千元) | 契約金額 | 4,123(千元) |
| 工程概要 | 操場PU跑道，壓克力球場整建 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年09月23日止： 一、工程累計進度：預定 58.75％；實際 53.16％； 二、經費累計支用：預定 1,919千元；實際 1,856千元。 三、目前進行 鋪面及跑道挖除， 廢棄物清運 截根強澆灌 |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德 內聘：杜明昇 | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 07 月 14 日至 111 年 10 月 01 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、政風處許杏如 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:主辦機關建立工程品質督導小組，並督導三次，相關計畫核備皆於期限內。 二、監造單位:(1)依規定期限提送監造計畫。(2)整體施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。 三、承攬廠商:(1)各項文件分類建檔方便查閱。(2)材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表填寫格式及內容妥適。 四、施工品質:(1)已施作跑道緣石線型平順，排水溝混凝土表面平整。(2)工地材料堆置整齊。 五、材料設備檢驗與管制:(1)尚符需求。(2)材料檢驗依管制總表辦理檢驗，執行良好。 六、安全衛生:工地現場環境，尚稱清潔。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.04) 2.監造單位:監造計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。 (4.02.01.01) 3.監造單位:(1)鋼筋施工抽查紀錄表，保護層間距≧5cm，檢查值記載12cm，請釐清。(2)混凝土抽查紀錄表，坍度15 cm，與承商當日自主檢查表16 cm不一致，請釐清。 (4.02.03.04) 4.監造單位:未依契約規定落實填報監造報表。(主辦單位2/27、3/27現場督導，無記載督導查核指示事項及缺失之概述) (4.02.03.08) 5.監造單位:查核當日未見查驗紀錄相片。 (4.02.99) 6.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。 (4.03.02.01) 7.承攬廠商:施工日誌中重要事項未記載，例:建築師及主辦機關督導情形。 (4.03.03) 8.承攬廠商:查核未見職安衛教育訓練紀錄。 (4.03.14.03) 9.承攬廠商:(1)查核當日未見相關施工相片。(2)專任工程人員及勞安人員於本次查核未到場說明，請假手續未完善。 (扣1點) (4.03.99) 10.操場內有施工廢棄物未清除。 (5.05.09) 11.回填料含有石塊及磚塊未清除。 (5.06.05) 12.草坪區覆土表面多處殘留有磚塊及大卵石等雜物，請加強清理。 (5.06.99) 13.跑道緣石有一處斷裂，請置換改善。 (5.07.01.99) 14.部分跑道緣石未適當保護致破損情形及裂縫發生，請更換。 (5.07.02.09) 15.工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話誤植，經費缺漏，完工日期未更新，專任工程人員電話建議留手機號碼。 (5.09.08) 16.鋼筋直接置於地面未設墊木(或墊高)。 (5.09.09) 17.工區有破碎混凝土殘留，請立即清理。 (5.09.99) 18.工區圍籬有一段僅以警示帶區隔致阻隔不足，跑道直線段入口處請加強阻隔，亦請請加強夜間警示設施。 (5.14.00.01) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.操場內側半圓形草坪區域橫越跑道之排水暗管，缺乏圖說，依現況施作恐造成未來跑道沉陷，請確實研處。 2.跑道緣石(截根牆)與樹木之間，建議築置小土溝，避免因雨大泥土流入跑道 。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：80分； 功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1.緣石與既有跑道AC底層間有間隙，相關界面建議請妥善處理，以增跑道耐久性。 2.操場跑道直線段起點與既有排水溝之界面建議請妥善處理，以增跑道耐久性。 3.操場內側排水溝之完成高程，建議監造加強督導，以利操場排水順暢減少積水疑慮。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(今楹實業有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(彭正鈞建築師事務所 ): 扣 0 點。 請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |