新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	111 年 09 月 26 日
標案名稱		111年度新竹縣太平國小學校運動操場及周邊設施整建工程採購案			地點	新竹縣關西鎮
標案 執行機關		新竹縣關西鎮太平國民小學			專案管理 單位
設計單位		彭正鈞建築師事務所	監造單位	彭正鈞建築師事務所	承包商	今楹實業有限公司
發包預算		4,123(千元)			契約金額	4,123(千元)
工程概要		操場PU跑道，壓克力球場整建
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年09月23日止： 一、工程累計進度：預定 58.75％；實際 53.16％； 二、經費累計支用：預定 1,919千元；實際 1,856千元。 三、目前進行 鋪面及跑道挖除， 廢棄物清運 截根強澆灌
查核 委員		外聘：劉冠德 內聘：杜明昇		開工及 預定完工 日期	111 年 07 月 14 日至 111 年 10 月 01 日
領隊及 工作人員		領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、政風處許杏如		查核分數 (等級)	79分 (乙等)
優 點	一、主辦機關:主辦機關建立工程品質督導小組，並督導三次，相關計畫核備皆於期限內。 二、監造單位:(1)依規定期限提送監造計畫。(2)整體施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。 三、承攬廠商:(1)各項文件分類建檔方便查閱。(2)材料送審管制總表及材料檢試驗管制總表填寫格式及內容妥適。 四、施工品質:(1)已施作跑道緣石線型平順，排水溝混凝土表面平整。(2)工地材料堆置整齊。 五、材料設備檢驗與管制:(1)尚符需求。(2)材料檢驗依管制總表辦理檢驗，執行良好。 六、安全衛生:工地現場環境，尚稱清潔。
缺 點	1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.04) 2.監造單位:監造計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。 (4.02.01.01) 3.監造單位:(1)鋼筋施工抽查紀錄表，保護層間距≧5cm，檢查值記載12cm，請釐清。(2)混凝土抽查紀錄表，坍度15 cm，與承商當日自主檢查表16 cm不一致，請釐清。 (4.02.03.04) 4.監造單位:未依契約規定落實填報監造報表。(主辦單位2/27、3/27現場督導，無記載督導查核指示事項及缺失之概述) (4.02.03.08) 5.監造單位:查核當日未見查驗紀錄相片。 (4.02.99) 6.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。 (4.03.02.01) 7.承攬廠商:施工日誌中重要事項未記載，例:建築師及主辦機關督導情形。 (4.03.03) 8.承攬廠商:查核未見職安衛教育訓練紀錄。 (4.03.14.03) 9.承攬廠商:(1)查核當日未見相關施工相片。(2)專任工程人員及勞安人員於本次查核未到場說明，請假手續未完善。 (扣1點) (4.03.99) 10.操場內有施工廢棄物未清除。 (5.05.09) 11.回填料含有石塊及磚塊未清除。 (5.06.05) 12.草坪區覆土表面多處殘留有磚塊及大卵石等雜物，請加強清理。 (5.06.99) 13.跑道緣石有一處斷裂，請置換改善。 (5.07.01.99) 14.部分跑道緣石未適當保護致破損情形及裂縫發生，請更換。 (5.07.02.09) 15.工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話誤植，經費缺漏，完工日期未更新，專任工程人員電話建議留手機號碼。 (5.09.08) 16.鋼筋直接置於地面未設墊木(或墊高)。 (5.09.09) 17.工區有破碎混凝土殘留，請立即清理。 (5.09.99) 18.工區圍籬有一段僅以警示帶區隔致阻隔不足，跑道直線段入口處請加強阻隔，亦請請加強夜間警示設施。 (5.14.00.01) 缺點總計扣點數 1 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1.操場內側半圓形草坪區域橫越跑道之排水暗管，缺乏圖說，依現況施作恐造成未來跑道沉陷，請確實研處。 2.跑道緣石(截根牆)與樹木之間，建議築置小土溝，避免因雨大泥土流入跑道 。
品 質 指 標	環境：79分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	1.緣石與既有跑道AC底層間有間隙，相關界面建議請妥善處理，以增跑道耐久性。 2.操場跑道直線段起點與既有排水溝之界面建議請妥善處理，以增跑道耐久性。 3.操場內側排水溝之完成高程，建議監造加強督導，以利操場排水順暢減少積水疑慮。
扣 點 統 計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(今楹實業有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(彭正鈞建築師事務所 ): 扣 0 點。 請依規定扣款。
檢 驗 拆 驗	(未填)