新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 111-BG06 | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 10 月 03 日 |
| 標案名稱 | 109年度(111年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫-關西鎮東山里道路、擋土牆暨溝渠等環境改善工程 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣關西鎮公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 雙甲營造有限公司 |
| 發包預算 | 8,093(千元) | 契約金額 | 7,980(千元) |
| 工程概要 | (一)密級配瀝青混凝土鋪設5cm厚,L=960m。 (二)重力式擋土牆護岸,L=111m;既有擋土牆加高,L=410m。 (三)既有溝渠加蓋,L=542m。 (四)新設道路擋牆(混凝土製,*t=1.6*0.2m),共2座。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年09月30日止： 一、工程累計進度：預定 59.82％；實際 68.92％； 二、經費累計支用：預定 2,729千元；實際 2,881千元。 三、目前進行 一、工區4、6及7，既有溝渠加蓋 二、工區13既有擋土牆加高 三、工區整理及防汛作業 |
| 查核 委員 | 外聘：林耀星、郭治平 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 07 月 20 日至 112 年 01 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)主辦機關分別於111.08.01、111.08.26、111.09.09、111.09.28進行4次施工品質督導，並確實記錄，相當積極。(2)監造計畫依規辦理核定。 二、監造單位:(1)監造單位技師於111.08.04、111.08.22、111.09.29進行3次督導，尚屬認真。(2)監造組織，依規辦理。 三、承攬廠商:(1)承攬廠商已進行63次施工自主檢查。(2)相關文件準備齊備、內容清楚。 四、施工品質:(1)AC工區環境清潔高、路面平整。(2)施工團隊願意敦親睦鄰、額外加值工程，值得嘉許與肯定。 五、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土試體，抽驗氯離子，坍度符合規定。(2)鋼筋材料進場依規檢附出廠證明。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01) 2.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位及監造技師現場督導，未在監造報表概述督導指示事項及缺失) (4.02.03.08) 3.監造單位:監造廠商對於擋土牆抽查驗未落實，有尺寸不符情事，請檢討改進。 (扣1點) (4.02.99) 4.承攬廠商:施工日誌記載不完整，主辦機關督導指示事項未確實記載。 (4.03.03) 5.承攬廠商:(1)自主檢查表φ3”PVC管洩水坡度未檢查，請補正。請改善。(2)混凝土品管自主檢查表中混凝土運送完成時間未確實記載檢查值。 (4.03.04) 6.擋土牆，頂緣部份混凝土裂縫現象，部份混凝土施工品質不理想。 (5.01.01) 7.其他混凝土施工缺失：與原擋土牆銜接不良。 (5.01.99) 8.擋土牆洩水孔排列不整齊，洩水孔出口有部分混凝土掩蓋阻塞。 (5.07.01.13) 9.擋土牆灌漿完成頂部，部份不平，放樣未確實，請改善。 (扣1點) (5.07.01.14) 10.工區10之0k+046瀝青鋪設與0k+030道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。 (5.07.02.12) 11.其他道路缺失：路側收邊些許不良、遮蔽水溝蓋、電線桿或鄰牆上有少許油汙。 (5.07.02.99) 12.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。 (5.08.08.01) 13.工地現場工程告示牌，經費來源未填寫，政風單位電話不對。 (5.09.08) 14.施工現場道路前後端及彎道段交通警告等設施不足，請即刻改善。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.建議擋土牆銜接處可在更仔細設計。 2.新瀝青鋪面與舊混凝土面， 銜接有高低落差請 請研議改善方法。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分； 安全：85分； 強度：71分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(雙甲營造有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(國聖工程顧問有限公司 ): 扣 1 點。 請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |