新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 111 年 10 月 04 日 |
| 標案名稱 | 111年度峨眉鄉農路設施改善工程 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府農業處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 監造單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 承包商 | 北昇營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 5,912(千元) | 契約金額 | 5,556(千元) |
| 工程概要 | PC路面386公尺 擋土牆35公尺 L溝 188.5公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年10月03日止： 一、工程累計進度：預定 84.060％；實際 94.730％； 二、經費累計支用：預定 2,962千元；實際 4,335千元。 三、目前進行 道路改善 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、廖國裕 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 07 月 04 日至 111 年 11 月 12 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已辦理9/7、8/29、9/26 3次品質督導。(2)相關增設截水溝等已辦理變更。 二、施工品質:(1)混凝土鋪面施作平整無裂縫。(2)PC路面拉毛施作良好，具止滑功能。 三、材料設備檢驗與管制:(1)材料檢驗依管制總表辦理檢驗，執行良好。(2)已辦理混凝土抗壓試驗7組均符合，焊接鋼線網試驗符合。 四、安全衛生:(1)已辦理42次安衛檢查符合41次，1次已改善。(2)已辦理31次環境檢查均符合。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫對部分施工之品質管理標準未訂定（如擋土牆、矮牆開挖之抽查表）。 (4.02.01.05) 2.承攬廠商:施工日誌(7/19)未落實記載專任工程人員督導缺失重要事項，請補正。 (4.03.03) 3.A工區190處至A工區210處尾端之擋土牆有氣孔，請使用水泥漿修補。 (5.01.01) 4.現場擋土牆(矮牆)表面發現伸縮縫長度不足，請修補。 (5.01.05) 5.A工區+096及A工區+118收縮縫長度不足。 (5.01.99) 6.道路施作路段，前後警告標示照片紀錄不完整。 (5.05.99) 7.A工區152處右側擋土牆之排水管有擠壓變形，請修補。 (5.07.01.13) 8.A工區210處擋土牆收尾不佳請用沙袋做收邊。 (5.07.01.99) 9.工程告示牌內容未符規定。(工地主任、專任工程人員應以行動電話登示及缺經費來源。) (5.09.08) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.變更設計核准後要確保如期完工。 2.A段+190左側以後下邊坡較陡峭建議加設防撞警告設施。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：85分； 強度：77分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |