新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府教育局 | 查核日期 | 111 年 11 月 14 日 |
| 標案名稱 | 運動操場及周邊設施整建工程 | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立新湖國民中學 | 專案管理 單位 | 吳宗曄建築師事務所 |
| 設計單位 | 吳宗曄建築師事務所 | 監造單位 | 吳宗曄建築師事務所 | 承包商 | 達健翊企業有限公司 |
| 發包預算 | 5,714(千元) | 契約金額 | 5,560(千元) |
| 工程概要 | 一、假設工程 1.工程告示牌 2.工程警示帶及圍籬 3.環境保護周邊環境維護及修復費 二、校園運動場地整建工程 1.全密式PU跑道加鋪PU面層 2.400M跑道線劃設 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年11月11日止： 一、工程累計進度：預定 97.53％；實際 100％； 二、經費累計支用：預定 2,491千元；實際 3,445千元。 三、目前進行 PU彈性封閉層施工 |
| 查核 委員 | 外聘：郭治平、鄭書青 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 09 月 05 日至 111 年 11 月 13 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:主辦機關進行3次施工品質督導，相當積極。 二、承攬廠商:承攬廠商進行多次施工自主檢查。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:監造計畫未確實審查。(監造計畫送審核章表，主辦單位承辦人未核章，本工程111.09.05申報開工，111.09.21核定明顯延誤，且未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，未訂定各工v項施工抽查標準、抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更新等)。 (4.01.06.02) 2.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(本工程已督導3次均無書面 通知文件)。 (4.01.14) 3.監造單位:監造計畫未訂定品質管理標準，例：PU材料分層均勻度及厚度控制，無具體檢驗方式，請補正。 (扣1點) (4.02.01.05.02) 4.監造單位:抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，無落實執行。﹝各工程抽查紀錄表仍用舊表填寫未更新且無抽查相關抽查(驗) 數值﹞ (4.02.03.04.01) 5.監造單位:無確實督導、審核履約進度及履約估驗計價，部分文件未簽署。 (4.02.03.06) 6.監造單位:填報監造報表，未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位簡述督導指示事項與缺失) (4.02.03.08.01) 7.承攬廠商:品質計畫章節內容，未依工程會規定依金額規模簡化撰寫。 (4.03.02.01) 8.未訂定各材料/設備檢驗時機(含PU材料分層均勻度及厚度檢驗停留點)，或檢驗頻率。 (4.03.02.05.02) 9.承攬廠商:品管自主檢查表未落實執行。(各工項之施工自主檢查表，無檢查數值) (4.03.04.02) 10.無辦理安全衛生教育訓練資料。 (4.03.14.03) 11.垃圾及廢棄物未清理，影響環境。(工地現場隨意發現PU塑膠粒，飛散操場周邊任意棄置，且跑道邊緣有樹葉及樹枝等雜物未清除) (扣1點) (5.05.09) 12.現場跑道經灑水測積水情形，發現操場跑道轉彎處均有少量積水現象。 (5.07.01.10) 13.操場原有障礙賽之跑道，有集水井與清掃孔之蓋板，均被PU覆蓋，造成無法打開清掃。 (5.07.01.99) 14.PU跑道已進行施作，底層PU與各區界面不平整，工區與非工區的界(介)面等未處理完善。 (5.07.02.99) 15.工程告示牌內容未符合規定。(經費來源未填寫，政風單位電話未填寫) (5.09.08) 16.PU面層均無相關檢驗數值紀錄。 (5.10.99) 17.無工地職業安全衛生施工前檢查記錄表。 (5.14.04) 18.汛期工地防災自主檢查表，未落實。(10/17中央汽象局有發布豪雨特報，沒有填寫前、中、後汛期工地防災自主檢查表) (5.16.01) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：76分； 安全：80分； 強度：73分； 美觀：77分； 功能：77分。 |
| 其 他 建 議 | 工地現場西南邊，跑道內側有水溝清掃孔之鐵板，腐蝕嚴重且部分有破損，建議主辦單位速派員檢查並予以修復，以維護學生運動安全。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(達健翊企業有限公司 ): 扣 1 點。 監造單位(吳宗曄建築師事務所 ): 扣 2 點。 委辦專案管理廠商(吳宗曄建築師事務所): 扣 0 點(依98.8.26 工程管字第09800380650號函施工品質部份不重複計罰) 請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |