新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 11 月 16 日 |
| 標案名稱 | 峨眉鄉七星村道路鋪面改善工程 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 揚威營造有限公司 |
| 發包預算 | 1,360(千元) | 契約金額 | 1,240(千元) |
| 工程概要 | 路面AC改善 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年11月15日止： 一、工程累計進度：預定 94.33％；實際 99.00％； 二、經費累計支用：預定 280千元；實際 62千元。 三、目前進行 工區放樣作業 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐諺、楊欽銘 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 10 月 25 日至 111 年 11 月 24 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)主辨單位於開工至11月16日共品質督導1次，認真負責。(2)監造計畫於111年10月25日開工前完成核定，尚符規定。 二、監造單位:各工項之施工抽查紀錄表有落實紀錄並填寫實際抽查值。 三、承攬廠商:(1)瀝青混凝土品管自主檢查表有確實紀載檢查值。(2)辦理安全衛生教育訓練有教材資料及照片。(3)工地職業安全施工前檢查紀錄表有落實紀錄。 四、施工品質:(1)C區+100之瀝青混凝土厚度試體取樣3個，其平均厚度大於5公分，尚符規定。(2)4個工區之瀝青混凝土鋪面之平整度良好。(3)工地整潔度良好。 五、材料設備檢驗與管制:材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表有落實執行。 六、安全衛生:廠商有落實執行工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦機關對監造計畫之審查缺意見表。 (4.01.06.02) 2.主辦機關:主辦單位之品質督導紀錄之工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 3.監造單位:施工及品質計畫之審查無審查意見表。 (4.02.01.03) 4.監造單位:監造計畫分項工程抽查紀錄表須依工程會函頒之「製作綱要」修正辦理。 (4.02.01.05.01) 5.監造單位:監造報表職安執行部分未勾選，請補正。 (4.02.03.08.01) 6.承攬廠商:施工日誌內職安執行部分未採用勾選方式，請補正。 (4.03.03.01) 7.承攬廠商:施工日誌紀載不完整(如11月10日主辦單位及專任工程人員督導未記錄其指示事項或工程 缺失)。 (4.03.03.02) 8.工區清除之雜草廢棄物未清理，影響環境。 (5.05.09) 9.C區瀝青混凝土舖面有粒料分離現象及裂紋。 (5.07.02.12) 10.C區+140之側溝有瀝青粒料未清理及D區與現有路面之界面有黏層未清除。 (5.07.02.99) 11.工程告示牌內容未符規定(如主辦機關之中、英文名稱不正確及經費來源欄位空白未填)。 (5.09.08) 12.AC壓實度尚無試驗報告。 (5.10.10.02) 13.無汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：78分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 工程施工過程，應多拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤及查核佐證。 |
| 扣 點 統 計 |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |