新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	111 年 11 月 16 日
標案名稱		峨眉鄉七星村道路鋪面改善工程			地點	新竹縣峨眉鄉
標案 執行機關		新竹縣峨眉鄉公所			專案管理 單位
設計單位		和鑫工程顧問股份有限公司	監造單位	和鑫工程顧問股份有限公司	承包商	揚威營造有限公司
發包預算		1,360(千元)			契約金額	1,240(千元)
工程概要		路面AC改善
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年11月15日止： 一、工程累計進度：預定 94.33％；實際 99.00％； 二、經費累計支用：預定 280千元；實際 62千元。 三、目前進行 工區放樣作業
查核 委員		外聘：林祐諺、楊欽銘 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	111 年 10 月 25 日至 111 年 11 月 24 日
領隊及 工作人員		領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)主辨單位於開工至11月16日共品質督導1次，認真負責。(2)監造計畫於111年10月25日開工前完成核定，尚符規定。 二、監造單位:各工項之施工抽查紀錄表有落實紀錄並填寫實際抽查值。 三、承攬廠商:(1)瀝青混凝土品管自主檢查表有確實紀載檢查值。(2)辦理安全衛生教育訓練有教材資料及照片。(3)工地職業安全施工前檢查紀錄表有落實紀錄。 四、施工品質:(1)C區+100之瀝青混凝土厚度試體取樣3個，其平均厚度大於5公分，尚符規定。(2)4個工區之瀝青混凝土鋪面之平整度良好。(3)工地整潔度良好。 五、材料設備檢驗與管制:材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表有落實執行。 六、安全衛生:廠商有落實執行工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。
缺 點	1.主辦機關:主辦機關對監造計畫之審查缺意見表。 (4.01.06.02) 2.主辦機關:主辦單位之品質督導紀錄之工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 3.監造單位:施工及品質計畫之審查無審查意見表。 (4.02.01.03) 4.監造單位:監造計畫分項工程抽查紀錄表須依工程會函頒之「製作綱要」修正辦理。 (4.02.01.05.01) 5.監造單位:監造報表職安執行部分未勾選，請補正。 (4.02.03.08.01) 6.承攬廠商:施工日誌內職安執行部分未採用勾選方式，請補正。 (4.03.03.01) 7.承攬廠商:施工日誌紀載不完整(如11月10日主辦單位及專任工程人員督導未記錄其指示事項或工程 缺失)。 (4.03.03.02) 8.工區清除之雜草廢棄物未清理，影響環境。 (5.05.09) 9.C區瀝青混凝土舖面有粒料分離現象及裂紋。 (5.07.02.12) 10.C區+140之側溝有瀝青粒料未清理及D區與現有路面之界面有黏層未清除。 (5.07.02.99) 11.工程告示牌內容未符規定(如主辦機關之中、英文名稱不正確及經費來源欄位空白未填)。 (5.09.08) 12.AC壓實度尚無試驗報告。 (5.10.10.02) 13.無汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：81分； 安全：78分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	工程施工過程，應多拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤及查核佐證。
扣 點 統 計
檢 驗 拆 驗	(未填)