新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	新竹縣五峰鄉公所
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	111 年 11 月 24 日
標案名稱		111年度全鄉小型工程-第02案			地點	新竹縣五峰鄉
標案 執行機關		新竹縣五峰鄉公所			專案管理 單位
設計單位		酉維工程顧問有限公司	監造單位	酉維工程顧問有限公司	承包商	泳富營造有限公司
發包預算		4,535(千元)			契約金額	4,380(千元)
工程概要		PC路面:5.00處 護欄:1.00處 蓄水池:5.00座 擋土牆:2.00處
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年11月23日止： 一、工程累計進度：預定 32.14％；實際 45.40％； 二、經費累計支用：預定 313千元；實際 165千元。 三、目前進行 工程合約金額 4380千元 截至111年10月止： 一、累計已交付派工單共23處，金額 4380千元，交付金額比率 0.0%， 二、已完工共 0 案， 金額 0千元，完工金額比率 0.0%， 三、已估驗共 0 案，計價金額 0.000千元，估驗計價金額比率 0.0%， 四、已付款共 0 案，計價金額 0.000千元，付款金額比率 0.0%。
查核 委員		外聘：林耀星、陳興來 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	111 年 10 月 27 日至 112 年 01 月 04 日
領隊及 工作人員		領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	82分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)主辦機關不定期辦理工地督導留有紀錄。(2)施工進度管控良好，進度超前。 二、監造單位:(1)施工及品質計畫，依規審查完成。(2)材料設備依規辦理審查並會同送驗。 三、承攬廠商:(1)施工日誌記載完善(含業主、監造、專任工程人員督導皆詳實記載)。(2)PC混凝土自主檢查表及鋼筋自主檢查表，依規填寫，並有量化。 四、施工品質:(1)混凝土完成路面坡度斜率平順，表面拉毛處理施作完美。(2)混凝土塑性收縮裂縫輕微，養護得宜。 五、材料設備檢驗與管制:(1)混凝土施工，依規做抗壓試體及坍度試驗。(2)鋼筋依規辦理材料送審。(3)混凝土及鋼筋試驗報告均有做判讀及判定。 六、安全衛生:工區安全防護尚符需求。
缺 點	1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01) 2.承攬廠商:混凝土自主檢查表之混凝土運送時間未量化。 (4.03.04.01) 3.承攬廠商:路面檢查鋼筋搭接長度未檢查(缺檢查紀錄)。 (4.03.04.02) 4.承攬廠商:職業安全衛生教育訓練紀錄不完整，缺簽到紀錄。 (4.03.14.03) 5.2-7工區0K+070處有塑性收縮裂縫情形。 (5.01.02) 6.本工程伸縮縫普遍有長度及深度不足情形。 (5.01.05) 7.2-7工區0K+040左側有混凝土用餘量(廢料)未清除。 (5.05.04) 8.工區01編號07PC路面靠山側入口處，部份有收頭不平整且有雜物情形，請改善。 (5.07.02.99) 9.工程告示牌內容未符規定(機關名稱缺英文，缺專任工程人員，經費來源、QR Code、政風電話等)。 (5.09.08) 10.缺氯離子含量紀錄。 (5.10.01.02) 11.1-7工區入口處夜間警示設施不足。 (5.15.11) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1工區7及2工區7於坡度(縱)陡的路段於下邊坡增設防撞警示設施，以維安全。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：83分； 功能：83分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計
檢 驗 拆 驗	(未填)