附件8-1
查核委員紀錄表(查核小組專用)
110.10版
列管計畫名稱
標案名稱	新竹縣竹北市博愛國民小學111年「學校運動操場及周邊設施整建工程」
查核日期	111/9/13
註：1.各項優、缺點請加以具體說明。 / 2.有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。
一、品質管理制度(20分)（Q）＝QA＋QB＝ / 16
Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)（QA）＝QA1＋QA2＝ / 一、工程主辦機關、專案管理廠商（5分）（QA1）＝ / （請查核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項） / 優點：主辦機關建立工程品質督導小組，並督導3次，相關計畫核備皆於期限內。 / 缺點： 無 / 二、監造單位（5分）（QA2）＝ / （請查核監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 依規定期限提送監造計畫，檢驗報告依規定判讀。 / 缺點：無 / Ｂ、承攬廠商（10分）（QB）＝ / （請查核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點：各項文件分類建檔方便查閱。 / 缺點： / 廠商部分施工自主檢查表表頭名稱誤植。 (4.03.99 L) / 8 / 4 / 4 / 8
二、施工品質(60分)（W）＝W1＋W2＋W3＝ / 48
（一）混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、 / 結構體、裝修、雜項等（40分）（W1）= / 優點：工地材料堆放整齊且有覆蓋，已施作界石線型平順，沙坑跑道AC鋪設平整。 / 缺點： / 工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話誤植，工程概要、經費缺漏。(5.09.08 L) / 跑道基層鋪設有數處有積水現象。(5.07.01.10 L) / 截根牆外側草坪區覆土表面殘留有磚塊等雜物，請加強清理。(5.06.05 L) / 截根牆外側草坪區覆土有一處流失且落於新設格柵板上，請立即清理。(5.06.99 L) / 跑道直線段與彎道段新設隔柵板混凝土表面凸起有高差，請改善(5.07.01.99 L) / 6. 施工造成既有排水溝及破損，請於完工前修補(5.06.99 L) / （二）材料設備檢驗與管制（10分）（W2）= / 優點： / 有依契約執行取樣試驗及相關人員判別合格與否程序。 / 缺點：無 / （三）安全衛生（10分）（W3）= / （請將〔工區防護特別檢查項目〕，例如：工區內外安全防護措施、工區內外交通指引措施、工區防災應變通報機制、重大施工機具安全防護與管制、工區內有異物入侵等納為重點檢查項目。） / 優點：工區阻隔設施尚符需求，可防止師生誤闖，校門亦有提醒民眾操場停止開放之警語。 / 缺點：1工區圍籬請加強夜間警示設施 / 32 / 8 / 8
三、施工進度（20分）（P）＝ / 17
預定進度：69.62% ；實際進度：71.00% ；異常說明：無 / ◎評分原則： / （一）施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。 / （二）基本分：17分。 / （三）未訂定進度計算基準：扣1至2分。 / （四）進度超前：超前1％以上依具體措施及貢獻度，加1至3分。 / （五）進度落後： / 1.非可歸責甲方或乙方者：落後1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣1至3分。 / 2.可歸責甲方或乙方者：落後1％至10％，扣1至3分；落後10％以上，至少扣3分。 / 3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加1至2分。
四、評分（Q+W+P）（整數計算） / １、品管制度（Q，佔20分）＝ 總計（Ｔ）＝ 分 / ２、施工品質（W，佔60分）＝ / ３、施工進度（P，佔20分）＝ 等 級： 等 / （註：優等：T≧90分；甲等：90分>T≧80分；乙等：80分>T≧70分；丙等：70分>T） / 16 / 81 / 48 / 甲 / 17
五、規劃設計問題及建議 / （如查核發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。）
無
六、其他建議 / １、含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。 / ２、含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。 / ３、其他相關建議。
跑道既有內外側排水溝頂蓋數處有積水現象，請研處。 / 2.操場跑道旁新設雨水集水井(澆草坪用) ，請調整高程及增設入口濾材以免淤積及集水不良。 / 3.既有AC通道(非本工程)與跑道側溝界面處有高差，請研處以避免人員絆倒。
七、重點項目檢核 / （請就規劃設計、監造及施工等階段重點工作加以檢核，如發現相關缺失，應於一~六欄位記錄。）
規劃設計內容之安全性、施工性及維護性符合工程需求，無不良情形。(7.00項下) / 機關確實審核監造計畫內容。(4.01.06) / 機關確實審核監造組織人員資料。(4.01.11) / 監造單位確實審查施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。(4.02.03.03) / 監造單位落實填寫監造報表，並依契約約定提送機關核定。(4.02.03.08) / 監造單位明定檢驗停留點(含安全衛生)查驗項目及頻率，並落實執行。(4.02.01.06) / 監造單位建築師或技師依法令落實執行業務(包含查核建築材料之規格及品質、執行簽證或親自赴現場實地查核)。(4.02.13.00及4.02.14.00項下) / 機關確實核定施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。(4.01.20.02) / 廠商核實填報施工日誌，依契約約定提送監造單位審核，機關備查。(4.03.03) / 工地相關人員(專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員、職安人員)落實執行業務。(4.03.08.00、4.03.11.00、4.03.12.00、4.03.13.00及4.03.14.00項下) / 各項施工作業品質應符合契約圖說規範要求。(5.01~5.10項下) / 各項職業安全衛生設施及措施符合契約圖說及相關法規。(5.14項下) / 廠商施工進度管理符合預定進度表。(6.01項下) / 廠商依契約規定按時提送估驗計價，監造單位及機關分別落實審查及核定。(4.01.26、4.02.03.06)		是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否 / 是 □否
查核委員簽名：劉冠德