新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 內政部營建署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 11 月 29 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣新豐鄉建興路一段雨水下水道工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府工務處下水道科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 山水綜合技術顧問股份有限公司 | 監造單位 | 山水綜合技術顧問股份有限公司 | 承包商 | 正翰營造有限公司 |
| 發包預算 | 32,119(千元) | 契約金額 | 30,478(千元) |
| 工程概要 | 新設□1.5×1.5mm箱涵約431m |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年11月25日止： 一、工程累計進度：預定 27.04％；實際 50.73％； 二、經費累計支用：預定 4,419千元；實際 13,419千元。 三、目前進行 0K+160~0K+200箱涵完成 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐輔、陳賜賢 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 05 月 09 日至 112 年 07 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、政風處許杏如 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)工程承辦人員負責每月均至工地督導，使品質達標並工進超前，且無施工安全問題。(2)本工程開挖不深，但對鄰房施作安全監控，安全措施妥善。 二、監造單位:現場品管人員對材料試驗及施工查驗執行確實，督導工作確實，品質查證有成效。 三、承攬廠商:專任工程人員、品管人員及工地主任有確實執行材料試驗及施工查驗。 四、施工品質:(1)箱涵施作放樣準確，施作品質佳，混凝土完成面平整無蜂窩、冷縫，養護確實無塑性乾裂。(2)施工放樣測量精確、箱涵斷面及渠底坡自主檢查確實。 五、材料設備檢驗與管制:材料試驗符合規範且全部合格。 六、安全衛生:施工中職安人員對災害防止吉安檢有確實注意，施工中無工安事件發生。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:主辦機關進行工程督導發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善，亦未見具體追蹤成效。 (4.01.14) 2.監造單位:監造計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。 (4.02.01.01) 3.監造單位:新增分流箱涵(在建興路一段)至新建箱涵銜接方式，尺寸鄧抽查方式應加以說明。 (4.02.99) 4.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。 (4.03.02.01) 5.承攬廠商:施工放樣測量未有數據及量化呈現，如(溝底高程等)。 (4.03.04.01) 6.承攬廠商:管線試挖3處其結果應提出具體報告，如(地下調查等)。 (4.03.08.02) 7.承攬廠商:缺失改善照片，未以請同一角度位置拍攝，並於旁註明位置、改善說明及拍攝日期。 (4.03.99) 8.開挖施工面積有淹水情形易影響混凝土品質，請加以改善。 (5.07.01.10) 9.既有路面開挖請切割整齊，避免不平整導致AC假鋪設銜接有落差。 (5.07.01.99) 10.路面開挖回填之CLSM試驗結果有未達40kg/cm2之抗壓強度，雖未嚴重不符規定，仍須注意以免重車滾壓出現沉陷，鋪設時應別注意。 (5.07.02.99) 11.(1)施工圍籬1.8M≦H≦2.1M有設計相關數量卻未有納入抽(檢)驗，請改善。(2)警示燈亦有設計相關數量卻未有納入抽(檢)驗，請改善。 (5.10.99) 12.在路中央開挖所設置H型鋼護欄防撞設施不完整(應增設緩衝太空包) (5.14.99) 13.工區交通錐間隔距離太大且應設連桿。 (5.15.11) 14.挖土機放置於路側高壓線下方，有感應之虞應儘快移至他處。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.本渠道底坡度僅0.004，未來必有清淤作業，但人孔位置間隔大於80M，而斷面為1.5×1.5工作人員辛苦且出入不易，建議規劃時應加以考慮。 2.施工完成之進度對比之箱涵長度、尺寸建議於查核時說明。 |
| 品 質 指 標 | 環境：87分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：87分； 功能：87分。 |
| 其 他 建 議 | 1.雨水排水箱涵最重要的是高程查驗，控制流速0.8m/sec≦V≦3m/sec，本案未對高盛及設計坡度抽查，建議加強自主檢查 。 |
| 扣 點 統 計 |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |