新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	111 年 11 月 30 日
標案名稱		北埔鄉南埔村3鄰村里道路鋪面改善工程			地點	新竹縣北埔鄉
標案 執行機關		新竹縣北埔鄉公所			專案管理 單位
設計單位		富林工程技術顧問有限公司	監造單位	富林工程技術顧問有限公司	承包商	天貫營造有限公司
發包預算		2,475(千元)			契約金額	2,000(千元)
工程概要		瀝青混凝土路面鋪設 154M3 路基改善 90M3
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年11月29日止： 一、工程累計進度：預定 15.18％；實際 100.00％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 工區AC鋪設作業
查核 委員		外聘：古鴻坤 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	111 年 11 月 10 日至 112 年 01 月 09 日
領隊及 工作人員		領隊：姜副處長禮仙 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	82分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導2次。(2)主辦機關積極協調使工程進度超前。 二、監造單位:各式文件完整填寫。 三、承攬廠商:(1) AC鋪設依規定進行自主檢查，紀錄完整。(2)對專任工程人員督察2次，督察內容具體完整。於本工程使用材料皆依規定，明確建立管制總表。(3)抽查11月15日之施工日誌，紀載詳實。(4)專任工程人員督察2次，督察內容具體完整。 四、施工品質:(1)鋪設AC路面平整度佳，AC級配均勻表面美觀。(2)工地出入口設置交通管理措施。 五、材料設備檢驗與管制:材料檢驗依管制總表辦理檢驗，執行良好。 六、安全衛生:(1)工區施作之安全衛生防護檢查紀錄完整。(2)鄰道路面之環境維護良好。
缺 點	1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01) 2.監造單位:監造報表，未確實記載辦理汛期防災、減災抽查作業。 (4.02.03.08.01) 3.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 4.道路側溝蓋因施工未恢復原狀應立即改善。 (5.07.01.99) 5.(1)道路轉彎處未確實夯實(有雜草未清除)。(2)少數路燈基座旁瀝青混凝土夯實不確實。 (5.07.02.11) 6.瀝青混凝土鋪面尾端有甚多表面裂紋。 (5.07.02.12) 7.道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。 (5.07.02.99) 8.道路施作路段，前後警告標示照片紀錄不完整。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1.本工程設計採用280kg/cm2早強混凝土，但並未規定試驗方式，日後請注意改進。 2.路基改善似有過度 (over design) 設計情形宜檢討改進。
品 質 指 標	環境：82分； 安全：70分； 強度：82分； 美觀：82分； 功能：82分。
其 他 建 議	1.對於有人員摔落疑慮之地點，請增設反光導桿，以維護民眾安全。 2.有一小路之段基有掏空現象，建議後續另籌費用改善。
扣 點 統 計
檢 驗 拆 驗	(未填)