        新竹縣政府工程施工查核(督導)小組 附件6-2
        工程施工 查核及複查 缺失一覽表
期間：自111年01月01日至111年12月31日 總件數 103件(缺失20%以上)
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04	品管自主檢查表	74	71.84%	0	4	70	0	6
2	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	68	66.02%	0	0	68	0	0
3	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備	51	49.51%	0	1	50	0	2
4	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	46	44.66%	0	0	46	0	0
5	4.03.03	施工日誌	45	43.69%	0	0	45	0	0
6	5.07.01.99	其他一般施工缺失	39	37.86%	0	0	39	0	0
7	4.02.03.08	有無依契約規定填報監造報表	37	35.92%	0	1	36	0	1
8	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工抽查(驗)標準	33	32.04%	0	2	31	0	2
9	4.03.02.01	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	33	32.04%	0	0	33	0	0
10	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	32	31.07%	0	2	30	0	3
11	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	26	25.24%	0	1	25	0	3
12	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	26	25.24%	0	1	25	0	1
13	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	26	25.24%	0	1	25	0	2
14	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	25	24.27%	0	0	25	0	0
15	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	24	23.30%	0	0	24	0	0
16	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	23	22.33%	0	0	23	0	0
17	4.02.01.10	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表	22	21.36%	0	1	21	0	2
18	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	22	21.36%	0	0	22	0