|  | 新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | 內政部營建署 |  |
|  |  | 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年02月15日 |  |
|  |  | 標案名稱 | 111年新竹縣芎林鄉村鄰聚落道路品質提升工程 | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |  |
|  |  | 標案執行機關 | 新竹縣芎林鄉公所 | 專案管理單位 |  |  |
|  |  | 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 翊勝琪營造有限公司 |  |
|  |  | 發包預算 | 10,670.900千元 | 契約金額 | 7,650.000千元 |  |
|  |  | 工程概要 | 既有路面刨除重新加封 |  |
|  |  | 工程進度、 經費支用及 目前施工概要 | 截至112年02月14日止： 一、工程累計進度：預定 47.72％；實際 50.77％； 二、經費累計支用：預定 3000.000千元；實際 3000.000千元。 三、目前進行 A工區完工、B工區完工、C工區整地結構組模灌漿、D工區鋼板護欄基礎結構組模灌漿 |  |
|  |  | 查核委員 | 內聘：(未填) 外聘：吳淵洵、郭治平 | 開工及 預定完工日期 | 111年11月29日 至 112年01月28日 變更後至 112年01月30日 |  |
|  |  | 領隊及 工作人員 | 領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：羅瑞瑚、張文華、政風處:許杏如 | 查核分數 (等級) | 80.00(甲等) |  |
|  |  | 優點 | 1施工品質: (1)瀝青混凝土鋪面表面平順良好。(2)路邊線標線清晰良好。 2.監造單位: 施工計畫及品質計畫於開工日期前核定。 3.主辦機關:主辦機關進行5次施工品質督導，相當積極。 4.承攬廠商:進行過數次品質查驗與自主檢查，合乎規定。 |  |
|  |  | 缺點 | 1.主辦機關:品質督導及查驗紀錄記載不完整(主辦機關多次現場督導，惟督導紀錄內容記載不完整－未記載督導工項內容及缺失追蹤改善紀錄)。【L】(4.01.04.02) 2.監造單位:各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求(道路AC鋪面施工前之高程及鋪面洩水坡度確認應設定為檢驗停留點)。【L】(4.02.01.06) 3.監造單位:「文件」及「紀錄」之管理作業程序未符合需求(各工項隱蔽部分相片佐證不足－B段明溝混凝土澆置、搗實、養護，以及線型控制；既有鋪面刨除、鋪面夯實、洩水坡度等工項)。【L】(4.02.01.09) 4.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。【L】(4.03.02.01) 5.承攬廠商: 品管自主檢查表，檢查標準未訂量化値、容許誤差值 (道路AC鋪面洩水坡度確認) 。【L】(4.03.04.01) 6.承攬廠商:品質文件、紀錄管理有無妥適管制(各工項隱蔽部分及安衛、交維相片佐證不足－B段明溝混凝土澆置、搗實、養護，以及線型控制；既有鋪面刨除、鋪面夯實、洩水坡度等工項)。【L】(4.03.08.05) 7.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。【L】(5.01.01) 8.其他混凝土施工缺失:B段混凝土明溝線形不佳)。【L】(5.01.99) 9.回填土分層夯實未確實(在施工完成之護岸上方回填處部分未確實夯實)，請改善。【L】(5.06.01) 10.新設明溝與既有RCP銜接不良 。【L】(5.07.01.14) 11.有數處瀝青混凝土廢渣散置於道路旁未清除，請全段檢視。【L】(5.07.02.12) 12.其他道路施工缺失(Ao段 0+190、0+240及A1段0+60等路段AC鋪面接縫不平整、AC收邊不良)。(扣2點)【M】(5.07.02.99) 13.工程告示牌內容未符合規定(工程告示牌未公告工程經費、完工日期錯誤)。【L】(5.09.08) 14.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(路面標線已進場施工但厚度及抗滑試驗無紀錄) 。【L】(5.10.99) 15.施工現場交通警告等設施不足(5.14.07)[L](施工現場交通警告措施無適當佐證) 。【L】(5.14.07) 16.承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。【L】(5.15.03) 缺點總計扣點數2 點 |  |
|  |  | 規劃設計問題 及建議 | 1.明溝段旁道路行車之安全性請再多思考 。 2.新設明溝與既有RCP銜接尺寸不同時，可考慮以陰井銜接或加裝鍍鋅格柵網 。 |  |
|  |  | 品質指標 | 環境：80.65分； 安全：85.00分； 強度：76.00分； 美觀：80.65分； 功能：80.65分。 |  |
|  |  | 扣點統計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(翊勝琪營造有限公司)扣 2 點。 監造單位(夆睿工程顧問有限公司)扣 2 點。 總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |
|  |  | 檢驗拆驗 | (未填) |  |