新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

	列管計畫名稱	(若無，免填)			計畫主辦機關	(未填)
	標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	112年03月06日
	標案名稱	本市文小十預定地運動設施及景觀工程			地點	新竹縣竹北市
	標案執行機關	新竹縣竹北市公所			專案管理單位
	設計單位	東和工程顧問有限公司	監造單位	東和工程顧問有限公司	承包商	朝勝營造事業股份有限公司
	發包預算	15,928.000千元			契約金額	14,380.000千元 變更設計後： 14,380千元
	工程概要	籃球場.足球場新設工程 遊憩區施作
	工程進度、 經費支用及 目前施工概要	截至112年03月04日止： 一、工程累計進度：預定 98.88％；實際98.88％； 二、經費累計支用：預定 14006.000千元；實際 13865.000千元。 三、目前進行 足球場人工草皮舖設遊戲區地墊舖設緣石舖設,點焊網舖設遊戲區地墊舖設填沃土,舖設草皮
	查核委員	內聘：(未填) 外聘：陳誠直、鄭書青			開工及 預定完工日期	111年10月27日 至 112年01月24日 變更後至 112年02月26日
	領隊及 工作人員	領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、政風處許杏如			查核分數 (等級)	80.00(甲等)
	優點	1.主辦機關:(1)主辦機關已進行三次工程督導。(2)主辦機關針對監造計畫填寫審查意見與建議。(3)有落實工程督導，發現缺失有書面通知監造單位與施工廠商限期改善。(4)監造計畫有依規定期限完成核定。(本工程111.10.27開工，監造計畫111.10.18核定) 2.監造單位:監造計畫有依規定期限完成核定。(本工程111.10.27開工，監造計畫111.10.18核定) 3.承攬廠商:籃球場整體工程美觀平整，均有依規範施工。 4.施工品質:(1)籃球場地坪平整、劃線良好。(2)球場燈具接地線施工良好。(3) 籃球場畫線標準，表面壓克力止滑漆平整‧球場整體平整美觀。 5.材料設備檢驗與管制:已進行瀝青混凝土、混凝土抗壓試驗及鋼筋拉伸試驗，並判別合格與否。
	缺點	1.監造單位:監造計畫訂定各材料抽查標準未符合需求，欠缺球場圍欄之鍍鋅鋼管，故鍍鋅鋼管無材料進場查驗，亦無施工抽查。【L】(4.02.01.05.01) 2.監造單位:監造計畫訂定施工抽驗標準未符合需求，例如人行道施工欠缺高壓磚高程落差的施工標準與容許誤差。【L】(4.02.01.05.02) 3.監造單位:監造計畫之設備功能運轉檢測程序及標準之內容不符本工程的需求。【L】(4.02.01.07) 4.監造單位:材料送審管制總表欠缺鍍鋅鋼管。【L】(4.02.01.10.01) 5.監造單位:球場燈具已完成，無抽查紀錄表。【L】(4.02.03.04.01) 6.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01) 7.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造建築師現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.03.03.02) 8.承攬廠商:部分自主檢查表欠缺檢查標準，如人行道高壓磚的施工標準，燈具基礎尺寸與基礎螺栓。【L】(4.03.04.01) 9.承攬廠商:部分混凝土施工自主檢查表未填寫坍度與氯離子檢查結果。【L】(4.03.04.02) 10.承攬廠商:鍍鋅鋼管欠缺材料進場查驗。【L】(4.03.99) 11.部分燈具混凝土基礎呈現鋭角，易造成傷害。【L】(5.01.99) 12.運動設施鋼構件油漆有少數刮痕。【L】(5.04.99) 13.籃球場周邊部分地區仍留有瀝青混凝土未清除。【L】(5.07.01.99) 14.緣石及人行道鋪設不合規範，或為適當保護致破損。(人行道在籃球場入口有欄杆基礎混凝土高於人行道地磚、旁邊緣石有低於地磚也發現高於地磚，造成人行地磚銜接有落差，也發現有裂縫之不合格品之地磚未更換，有施工不慎破損之地磚未更換，地磚與地磚接縫回填不實現象) 【L】(5.07.02.09) 15.(1)植栽工程施作不合規範。(現場鋪設之台北草地平不平整，且草皮不完整造成有 缺草皮之坑洞，且有發現已乾枯情形，滑梯周邊草皮已有雜草未清除)(2)人工草皮部分區域平整度不良，導致塑膠粒料堆積。

缺點	(扣2點)【M】(5.07.13.01) 16.少數既有植裁樹根外露嚴重。【L】(5.07.13.99) 17.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(滑梯兩側邊牆，弧度不平整亦不順暢) 【L】(5.08.08.01) 18.工程告示牌施工期間顯示本工程已完工，尚未修正。【L】(5.09.08) 19.鍍鋅鋼管沒有抽驗厚度紀錄，裁切口沒有施作防銹漆保護，現場有發現生銹情形。【L】(5.10.99) 20.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表，沒有逐日填寫。【L】(5.14.04) 21.工區部分區域之圍籬設施不足。【L】(5.14.08) 缺點總計扣點數2 點
規劃設計問題 及建議	設計圖說欠缺部分施工資料，如鍍鋅鋼管等級、鋼筋等級、溜滑梯細部尺寸。
品質指標	環境：80.00分； 安全：75.00分； 強度：80.00分； 美觀：80.00分； 功能：80.00分。
其他建議	無
扣點統計	一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(朝勝營造事業股份有限公司)扣 2 點。 監造單位(東和工程顧問有限公司)扣 2 點。 請依規定扣款。 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)