新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年05月03日 |
| 標案名稱 | 寶山鄉新東路災害復建工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案執行機關 | 新竹縣寶山鄉公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 華翊工程顧問有限公司 | 監造單位 | 華翊工程顧問有限公司 | 承包商 | 巨昇營造有限公司 |
| 發包預算 | 6,859.000千元 | 契約金額 | 5,680.000千元 |
| 工程概要 | 擋土牆工程 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年4月30日止： 一、工程累計進度：預定 51.23％；實際 94.28％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 :擋土牆施作 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：吳淵洵、林耀星 | 開工及預定完工日期 | 112年02月14日 至 112年06月14日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數(等級) | 83(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關於開工日期前核定監造計畫。(2)主辦機關現場督導並追蹤缺失改善。(3)監造計劃書依規辦理核定。 2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫於開工日期前核定。(2)施工進度超前甚多，督導得力。(3) 監造組織架構齊全。 3.承攬廠商:(1)模板自主檢查表檢查管理表準有量化。(2)專任工程人員，定期督察工地並附有照片。(3)混凝土自主檢查表，檢查管理標準有量化。(4)施工日誌填寫尚符規定。 4.施工品質:(1)土牆混凝土施工牆面平整度良好。(2) 明溝組模及混凝土施工表面平順。(3)鋼版護欄施工外觀平順。 5.材料設備檢驗與管制:混凝土、工地密度試驗紀錄尚稱完整。 6.安全衛生:(1)依規辦理安衛項目檢查。(2)工地現場張貼工地安全守則，及危害告知宣導。(3)工地現場警示設施尚可。 |
| 缺點 | 1.監造單位:施工抽驗標準未符合需求:如 (微型樁混凝土澆置搗實及混凝土數量；微型樁型鋼埋入基礎深度50cm；擋土牆基礎保護層厚度；RCP 管接縫品質；鋼鈑護欄接合螺栓墊片數量等工項未抽驗或無佐證抽驗)。【L】(4.02.01.05.02) 2.監造單位:「文件」及「紀錄」之管理作業程序未符合需求；如(各工項隱蔽部分相片佐證不足－微型樁混凝土澆置搗實及混凝土數量；微型樁型鋼埋入基礎深度50cm；擋土牆基礎保護層厚度等工項)。【L】(4.02.01.09) 3.承攬廠商: 品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。【L】(4.03.02.01) 4.承攬廠商: 各分項工程品質管理標準未符合需求 ；如(微型樁混凝土澆置搗實及混凝土數量；微型樁型鋼埋入基礎深度50cm；擋土牆基礎保護層厚度；鋼鈑護欄接合螺栓墊片數量等工項)。【L】(4.03.02.04) 5.承攬廠商: 施工日誌記載不完整(未具體記載主辦機關、技師到場督導事項)。【L】(4.03.03.02) 6.承攬廠商: 品管自主檢查表未確實記載檢查值 (微型樁型鋼埋入基礎深度50cm；RCP管施工高程測量；鋼鈑護欄接合螺栓墊片數量；擋土牆施工上下設備等工項)。【L】(4.03.04.02) 7.擋土牆混凝土伸縮縫少部份設置不當(未切割到底)請改善。【L】(5.01.05) 8.護欄鋼板端頭處，有泥土汙染情形請改善。【L】(5.04.99) 9.工區廢棄混凝土未妥善處理請加強清理。【L】(5.05.09) 10.水溝和AC之間回填土，未確實夯實請改善，避免雨水沖刷。【L】(5.06.01) 11.集水井內有混凝土殘留，請改善。【L】(5.09.09) 12.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(RCP管已進場施工但材料送審無紀錄)。【L】(5.10.99) 13.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備(承包商擋土牆施工無安全上下設備或無佐證)。【L】(5.14.01.04) 14.本工程職業安全衛生告示牌，緊急事故聯絡勞安單位及分送醫院有誤，請查明更正。【L】(5.14.99) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 無 |
| 品質指標 | 環境：83.00分； 安全：75.00分； 強度：84.00分； 美觀：83.00分； 功能：83.00分。 |
| 其他建議 | 1.原有水溝和新做涵管銜接處，建議加設鐵網，以免日後造成阻塞。 2.擋土牆二側和原土坡銜接處，建議沙包或其他方式收邊，以免豪雨造成崩落。 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |