新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年06月20日 |
| 標案名稱 | 寶山鄉深井村雙林路489巷及寶斗村新珊路288巷災害復建工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案執行機關 | 新竹縣寶山鄉公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 旺揚工程顧問有限公司 | 監造單位 | 旺揚工程顧問有限公司 | 承包商 | 祥順土木包工業 |
| 發包預算 | 5,948.000千元 | 契約金額 | 5,276.000千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 興建擋土牆_50_公尺，鋼板護欄_50_公尺 ，路面修護50公尺 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年06月19日止： 一、工程累計進度：預定68.10％；實際 81.84％； 二、經費累計支用：預定 2374.000千元；實際 2215.000千元。 三、目前進行 工區整地、擋土牆施作 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：陳誠直、陳興來 | 開工及預定完工日期 | 112年04月17日 至 112年07月15日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：(未填) 工作人員：(未填) | 查核分數(等級) | 82(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關於開工前已核定監造計畫、品質計畫與施工計畫。(2)主辦機關已進行兩次工程督導。 2.監造單位:(1)監造單位填報監造報表，能落實記載監造事項。(2)監造計畫訂定的混凝土施工抽驗標準能符合需求。 3.承攬廠商:(1)各類自主檢查表之文件記錄管理能有總表，品質文件管理良好。(2)施工日誌能確實記載施工項目與重要事項紀錄。 4.施工品質:(1)工區二擋土牆低層的排水孔已有排水功能。(2)擋土牆排水孔的坡度設置良好。(3)擋土牆的尺寸與坡度符合設計圖說。(4)混凝土完成面平整無蜂窩冷縫情事發生。 5.材料設備檢驗與管制:已進行混凝土抗壓試驗及鋼筋拉伸試驗，並判別合格與否。 6.安全衛生:工區一鄰近道路的圍籬與警示燈設置良好。 |
| 缺點 | 1.監造單位:監造計畫未訂定微型樁灌注水泥砂漿的抽驗標準。【L】(4.02.01.05.02) 2.監造單位:鋼筋工程抽查施工作業的抽查紀錄表，對鋼筋的搭接長度未能明確與鋼筋號數有關。【L】(4.02.03.04.01) 3.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位及監造技師現場督導，未在監造報表概述督導指示事項及缺失) 。【L】(4.02.03.08.01) 4.承攬廠商:品質計畫未訂定微型樁使用的水泥砂漿品質管理標準。【L】(4.03.02.04) 5.承攬廠商:施工日誌中記載不完整，主辦機關及建築師督導事項未列入重要事項紀錄。【L】(4.03.03.02) 6.工區一(新珊路)擋土牆的伸縮縫部分被混凝土覆蓋。【L】(5.01.05) 7.工區二(雙林路)擋土牆頂部局部混凝土因碰撞而缺角現象。【L】(5.01.99) 8.工區一(新珊路)擋土牆的混凝土完成面部分有模板油漬汙染的痕跡。【L】(5.03.02) 9.工區一(新珊路)施工區域混凝土殘渣未清理。【L】(5.05.04) 10.工區二(雙林路)回填方上有雜竹未清理。【L】(5.06.05) 11.工區一(新珊路)擋土牆右側與既有邊坡的銜接未適當處理。【L】(5.07.02.99) 12.工程告示牌設置於工區內，未設置於明顯易見之處。【L】(5.09.99) 13.混凝土之氯離子含量檢測不應以熱感應紙保存。【L】(5.10.99) 14.工區一(新珊路)的「車輛改道」警示標誌未能設置於更為明顯之處。【L】(5.14.00.01) 15.工區施工之交維拒馬，應採用有指示方向之拒馬(雙林路尾端)。【L】(5.15.11) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 建議設計圖說未能明列鋼筋的等級。 |
| 品質指標 | 環境：81.85分； 安全：85.00分； 強度：77.00分； 美觀：81.85分； 功能：81.85分。 |
| 其他建議 | 無 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |