新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年07月04日 |
| 標案名稱 | 新竹縣112年度農地重劃區農水路改善工程(新豐鄉) | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案執行機關 | 新竹縣政府地政處 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 華翊工程顧問有限公司 | 監造單位 | 華翊工程顧問有限公司 | 承包商 | 揚威營造有限公司 |
| 發包預算 | 5,796.746千元 | 契約金額 | 4,823.000千元 |
| 工程概要 | 工區一農路改善長度607M 工區二農路改善長度548M 工區三農路改善長度345M 工區四農路改善長度125M 工區五農路改善長度400M |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年07月3日止： 一、工程累計進度：預定48.94％；實際 96.79％； 二、經費累計支用：預定 1639.000千元；實際 4536.000千元。 三、目前進行 G、H、I、J、K段路面刨鋪 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：林新華、廖國裕 | 開工及預定完工日期 | 112年06月10日 至 112年07月19日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊： 杜科長明昇 工作人員：張文華 | 查核分數(等級) | 82(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)督導監造計畫、施工計畫、品質計畫於開工前核准。(2)已建立品質督導機制共督導2次，督導紀錄內容完整。 2.監造單位:(1)施工計畫、品質計畫均於開工前核定。(2)材料抽驗及施工抽查項目與頻率符合規定。 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察2次，督察紀錄內容詳實完整。(2)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。(3)材料及施工檢驗項目與頻率符合規定。 4.施工品質:AC鋪設平整度良好。 5.材料設備檢驗與管制:均依契約及材料送審及檢驗總表辦理，管制良好。 6.安全衛生:整體環境整潔乾淨。 |
| 缺點 | 1.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。【L】(4.02.01.01) 2.監造單位:督導施工廠商執行工地安全衛生工作未確實，缺佐證資料。【L】(4.02.03.05) 3.承攬廠商:職業安全教育訓練紀錄不完整請改善。【L】(4.03.14.03) 4.H+300R及H+310R之道路有AC廢料，請清除。【L】(5.05.09) 5.H+400L之道路紐澤西護欄排水孔堵塞，請清除。【L】(5.07.02.08) 6.G+210L之道路緣石有位移，請予以復原。【L】(5.07.02.09) 7.H+000L之道路接合處紅色標線有汙染，請清除後再重劃。﹙5.07.02.18﹚【L】(5.07.02.18) 8. H+405L之道路AC有裂縫，請修補。【L】(5.07.02.25) 9.H+180L路側收邊些許不良、電線桿旁有雜草生長情形。【L】(5.07.02.99) 10.工區前後端未設置交通警告標示。【L】(5.14.07) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 建議在G+426L及G+480L處加裝具有夜間顯示之安全措施。 |
| 品質指標 | 環境：82.10分； 安全：80.00分； 強度：78.00分； 美觀：82.35分； 功能：82.35分。 |
| 其他建議 | 無 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |