新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	(若無，免填)		計畫主辦機關	(未填)
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112年07月04日
標案名稱	新竹縣112年度農地重劃區農水路改善工程(新豐鄉)		地點	新竹縣新豐鄉
標案執行機關	新竹縣政府地政處		專案管理單位
設計單位	華翊工程顧問有限公司	監造單位	華翊工程顧問有限公司	承包商	揚威營造有限公司
發包預算	5,796.746千元		契約金額	4,823.000千元
工程概要	工區一農路改善長度607M / 工區二農路改善長度548M / 工區三農路改善長度345M / 工區四農路改善長度125M / 工區五農路改善長度400M
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年07月3日止： / 一、工程累計進度：預定48.94％；實際 96.79％； / 二、經費累計支用：預定 1639.000千元；實際 4536.000千元。 / 三、目前進行 / G、H、I、J、K段路面刨鋪
查核委員	內聘：(無) / 外聘：林新華、廖國裕		開工及預定完工日期	112年06月10日 至 / 112年07月19日
領隊及工作人員	領隊： 杜科長明昇 / 工作人員：張文華		查核分數(等級)	82(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)督導監造計畫、施工計畫、品質計畫於開工前核准。(2)已建立品質督導機制共督導2次，督導紀錄內容完整。 / 2.監造單位:(1)施工計畫、品質計畫均於開工前核定。(2)材料抽驗及施工抽查項目與頻率符合規定。 / 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察2次，督察紀錄內容詳實完整。(2)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。(3)材料及施工檢驗項目與頻率符合規定。 / 4.施工品質:AC鋪設平整度良好。 / 5.材料設備檢驗與管制:均依契約及材料送審及檢驗總表辦理，管制良好。 / 6.安全衛生:整體環境整潔乾淨。
缺點	1.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。【L】(4.02.01.01) / 2.監造單位:督導施工廠商執行工地安全衛生工作未確實，缺佐證資料。【L】(4.02.03.05) / 3.承攬廠商:職業安全教育訓練紀錄不完整請改善。【L】(4.03.14.03) / 4.H+300R及H+310R之道路有AC廢料，請清除。【L】(5.05.09) / 5.H+400L之道路紐澤西護欄排水孔堵塞，請清除。【L】(5.07.02.08) / 6.G+210L之道路緣石有位移，請予以復原。【L】(5.07.02.09) / 7.H+000L之道路接合處紅色標線有汙染，請清除後再重劃。﹙5.07.02.18﹚【L】(5.07.02.18) / 8. H+405L之道路AC有裂縫，請修補。【L】(5.07.02.25) / 9.H+180L路側收邊些許不良、電線桿旁有雜草生長情形。【L】(5.07.02.99) / 10.工區前後端未設置交通警告標示。【L】(5.14.07) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 建議在G+426L及G+480L處加裝具有夜間顯示之安全措施。
品質指標	環境：82.10分； 安全：80.00分； 強度：78.00分； 美觀：82.35分； 功能：82.35分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)