新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 原住民族部落特色道路改善計畫（111至114 年） | 計畫主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年07月10日 |
| 標案名稱 | 112年度原住民族部落特色道路改善計畫-錦屏村比麟部落聯絡道路改善工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案執行機關 | 新竹縣尖石鄉公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 長立工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 長立工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 盈融營造有限公司 |
| 發包預算 | 13,167.410千元 | 契約金額 | 12,900.000千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 ¦ src造 ¦ sc造 ¦ 加強磚造 ¦ 其他)工程.... 道路類請填道路工程全長___km，橋樑__座，長__m，,隧道長____km,路寬__m .... 河川類請填興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ... |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年07月9日止： 一、工程累計進度：預定 18.27％；實際 71.39％； 二、經費累計支用：預定 1669.260千元；實際 6869.250千元。 三、目前進行 工程施工中(L型溝) 及鋼板護欄 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：陳興來、劉政良 | 開工及預定完工日期 | 112年05月05日 至 112年09月18日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數(等級) | 81(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導2次，督導紀錄內容詳實。 2.監造單位:(1)落實品質缺失改善之追蹤，均有列表彙整並於期限內完成改善。(2)監造報表有落實記載。 3.承攬廠商:(1)施工日誌記載辦理職安教育訓練事項詳實。(2)專任工程人員督察5次，紀錄完整詳實。(3)施工日誌記載完整。 4.施工品質:(1)鋼板護欄工程線形平順美觀。(2)混凝土路面刷毛完成面，整體平整品質良好。(3)工程告示牌內容符合規定。(4)擋土牆起扁與終點收尾施作良好。(5)工區1K+500~1K+600間路邊加鋪設草蓆，增加固著力減少土壤流失。 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，辦理相關檢試驗，管制良好。 6.安全衛生:(1)施工路段前後交通警告設施設置完整。(2)已做好夜間警示標示，警告用路人提升交通安全。 |
| 缺點 | 1.監造單位:7月4日混凝土鋪面1k+400施工抽查紀錄表，未訂定點焊鋼絲網搭接長度抽查標準 。【L】(4.02.01.05.02) 2.監造單位:6月29日擋土牆0k+720混凝土工程施工抽查紀錄表，未記載震動棒間距實際抽查值。【L】(4.02.03.04.01) 3.承攬廠商:6月29日自由梁1k+768~819施工自主檢查表，未記載菱形網搭接長度檢查值。【L】(4.03.04.02) 4.承攬廠商:品質計畫內材料送審管制總表，未訂定預定送審日期。【L】(4.03.05.02) 5.1k+240混凝土路面刷毛完成面局部乾縮裂縫。【L】(5.01.02) 6.1k+360，1k+400混凝土路面工程地坪伸縮縫未延伸至路肩，施作不當。【L】(5.01.05) 7.1K+573左側護欄基礎有夾板未拆除。【L】(5.03.07) 8. 1k+220 鋼板護欄橢圓孔、0k+517鋼板護欄铣洞接合螺栓未放置墊片。【L】(5.04.52) 9.1k+620~1k+650路肩回填土含樹根雜物且未夯實。【L】(5.06.05) 10.1k+204鋼板護欄頂端、鍍鋅表面不均勻。【L】(5.07.01.06) 11.職安告示牌緊急事故聯絡，缺醫療院所之單位名稱。【L】(5.14.00.03) 12.缺少活動拒馬指示警告標誌。【L】(5.14.07) 13.汛期工地防災減災演練紀錄不完整，未附照片。【L】(5.16.99) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.1k+420右側土溝以土堤分流降低排水量，建議就地取材以石塊堆疊設置溢流口，以減少土壤流失。 2.1k+440附近右側巨石建議另籌經費打除，以免影響行車視距及路邊溝排水。 |
| 品質指標 | 環境：81.25分； 安全：80.00分； 強度：78.00分； 美觀：81.25分； 功能：81.25分。 |
| 其他建議 | 1.1k+425附近排水溝排入竹林等區，於尾端建議加設P.C溝底並以塊石消能，以減少下方土壤流失。 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |