新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 查核日期 | 112年07月20日 |
| 標案名稱 | 112年新埔鎮垃圾場改善工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案執行機關 | 新竹縣新埔鎮公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 大承工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 允鴻營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,386.307千元 | 契約金額 | 3,896.000千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 混凝土鋪面鋪設474立方公尺 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年07月19日止： 一、工程累計進度：預定 81.67％；實際 99.79％； 二、經費累計支用：預定 1948.000千元；實際 1948.000千元。 三、目前進行 完成部分鋪面及水溝 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：林賢聲、侯源連 | 開工及預定完工日期 | 112年06月01日 至 112年07月30日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、溫晨廷 | 查核分數(等級) | 82(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)經查本工程工期僅60天，主辦單位已辦理2次品質督導，顯示重視工程品質與整體進度。(2)監造計畫能依訂於112.04.28前如期慎查並核定。 2.監造單位:(1)監造單位已分別於112年6月20日與112年7月12日辦理2次督導，符合規定。(2)經查監造單位審查施工計畫書與品質計畫書迅速確實，有助於本工程之進度掌控。 3.承攬廠商:(1)經查承商依契約規定辦理混凝土圓柱體試體抗壓試驗累計18個，未有不合格情形(其中12個合格，6個已取樣待驗中)。(2) 經查承商依規定辦理安全衛生、環境保護、汛期工地防災等自主檢查累計50次，符合規定。 4.施工品質:(1)現場目視完成之混凝土鋪面整體坡度尚稱平順。(2)全面檢視已完成之混凝土鋪面未發現不均勻裂縫，顯示掌控鋪面鋸縫時機良好，混凝土品質獲得保障。(3)現場量測RC洗車排水槽淨寬20公分，與設計圖相符。(4)現場做混凝土鋪面之鑽心取樣3個送驗。(5)工程告示牌內容符合規定。 5.材料設備檢驗與管制:(1) 經抽查112年6月6日澆鑄混凝土紀錄，有依規定辦理氯離子含量檢測，4次檢驗值分別為0.024 kg/m3、0.011 kg/m3、0.021 kg/m3、0.019kg/m3，符合小於0.15 kg/m3之規定。(2)抽查112年6月6日澆鑄之175kg/cm2混凝土圓柱試體28天抗壓強度分別為263 kg/cm2、268 kg/cm2、289 kg/cm2，符合契約規定。 6.安全衛生:(1)經查監造單位有做安全衛生檢驗抽查24次未發現不合格情形。(2)現場施工區域管制良好，未見有異物侵入情形。 |
| 缺點 | 1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(本工程已督導2次均無書面通知文件)。 【L】(4.01.14) 2.承攬廠商:112.07.11施工日誌記載不完整(如未完整記載專任人員到場督導及督導事項。【L】(4.03.03.02) 3.承攬廠商:專任工程人員僅辦理一次施工督導，頻率略嫌不足。【L】(4.03.11.05) 4.洗車排水槽未加蓋且混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(部分混凝土有破損)。【L】(5.01.02) 5.本工程混凝土鋪面已澆鑄完成，收邊不夠細膩多處仍待加強。【L】(5.01.99) 6.(1)水泥鋪面與原有砌石交接處有雜草未清除，建議全線檢查清除之。(2)水泥鋪面與原有砌石駁崁交接處石頭留有水泥砂漿，未清除。【L】(5.05.09) 7.(1)緊急沖淋室旁，水溝有裂縫及破損應修復。(2)隊員休息室入口之柱子有水泥砂漿及台階亦有水泥砂漿未清理。【L】(5.07.01.99) 8.監造單位:未列表說明管制材料設備檢驗。【L】(5.10.99) 9.辦理安全衛生教育訓練，相關照片請呈現日期、工程名稱等，相關人數與簽名人數應確認。 【L】(5.15.99) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.混凝土鋪面雖有規定鋸縫間距不得大於20公尺，但是對於該鋸縫本身並無明確之規定，建議未來類似鋸縫可做較細微之規定(例如鋸縫本身之寬度、深度、填縫材料等) ，更能提升該等鋪面使用壽命。 2.水泥鋪設路面應確實檢測洩水坡度 ，水泥地廣場不能有積水現象。 |
| 品質指標 | 環境：82.05分； 安全：80.00分； 強度：80.00分； 美觀：82.30分； 功能：82.30分。 |
| 其他建議 | 1.本工程之鍍鋅格柵設計圖標示鍍鋅量為610g/m2，由於工程規模小工期短，經費也受限，因此實務上不易執行現場取樣送驗鍍鋅量，除了施工前送審之外，建議於驗收階段考慮要求切結保證以確保品質(如送貨單)。 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |