新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	新竹縣政府
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112年08月29日
標案名稱	112年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)A區		地點	新竹縣
標案執行機關	新竹縣政府工務處養護科		專案管理單位
設計單位	富林工程技術顧問有限公司	監造單位	富林工程技術顧問有限公司	承包商	竹岳營造股份有限公司
發包預算	53,360.000千元		契約金額	49,880.000千元
工程概要	瀝青混凝土路面改善
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年08月28日止： / 一、工程累計進度：預定 35.36％；實際36.39％； / 二、經費累計支用：預定 145.000千元；實際 145.000千元。 / 三、目前進行 / 112.07.01-112.07.31 112年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)A區-第一分案路面改善工作。
查核委員	內聘：(無) / 外聘：廖國裕、劉政良		開工及預定完工日期	112年06月12日 至 / 112年11月30日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華		查核分數(等級)	82(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導1次，督導記錄詳實。(2)督導施工計畫、品質計畫於開工前核准。 / 2.監造單位:(1)施工計畫、品質計畫均於開工前核定。(2)監造人員積極參與出席6月13日廠商召開職安協議組織會議。 / 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察3次，督察紀錄完整。(2)不合格品缺失項目製作總表納入追蹤管理，缺失均於規定期限內改善完成。 / 4.施工品質:(1)竹7線0k+680北上人行道白色標線量測長304cm寬41cm，均合乎圖說。(2)竹7線瀝青混凝土鋪面工程整體路面平整度良好，粒料均勻分佈。(3)竹7線熱處理聚酯標線畫設平直，線形美觀。 / 5.材料設備檢驗與管制:(1)依契約及檢試驗管制總表執行，管控良好。(2)落實派遣人員駐廠檢驗，確保出廠品質。 / 6.安全衛生:(1)道路交通維持及安全管制措施良好。(2)有辦理防汛災害風險辨識。
缺點	1.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 / 【L】(4.02.01.01) / 2.監造單位:8月6日竹7線0k+000-1138(北上)瀝青混凝土鋪面工程查驗表，未記載黏層用量抽查值。【L】(4.02.03.04.01) / 3.監造單位:8月17日監造報表未記載辦理品質稽核作業。【L】(4.02.03.08.01) / 4.承攬廠商:8月6日竹7線0k+000-1138(北上)標線工程自主檢查表，未記載黏層劑用量檢查值。【L】(4.03.04.02) / 5.承攬廠商:6月3日內部品質稽核記錄出席人員未簽名。【L】(4.03.08.02) / 6.竹7線 0k+355與30k+417南下，熱處理聚酯白色標線(標線應塗粘著劑)表面塗佈不均有孔洞破損 ，請修補。【L】(5.07.02.12) / 7.(1)竹7線0k+290南下，熱處理聚酯白色標線塗佈滴漿污染路面。(2)竹7線0k+738北上白色標線塗佈有裂痕。(3)竹7線0k+764、0k+750北上路口及0k+880南北向路口紅色禁停標線畫設斷續不足(有缺劃)。(4)竹7線0k+783北上白色標線塗佈未乾輪胎印明顯。(5)竹7線成功路366巷路口黃色標線不整齊，局部缺漏。【L】(5.07.02.18) / 8.(1)竹7線0k+370南下，瀝青混凝土鋪面鄰接瓦斯管氣閥未平接凸起有高低差。(2)竹7線0k+452南下，瀝青黏層噴灑污染號誌燈基座未清除。【L】(5.07.02.99) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 竹7線0k+840北上路側殘留路燈基座稍微凸起路面，建議敲除，以免影響行車安全。
品質指標	環境：82.15分； 安全：80.00分； 強度：79.00分； 美觀：82.15分； 功能：82.15分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)