新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年09月18日 |
| 標案名稱 | 新竹縣體育場田徑場及公共空間改善工程-體育館木地板及伸縮看台整修工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案執行機關 | 新竹縣體育場 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 楊雪雲建築師事務所 | 監造單位 | 楊雪雲建築師事務所 | 承包商 | 華泰興營造有限公司 |
| 發包預算 | 8,299.045千元 | 契約金額 | 8,270.000千元 |
| 工程概要 | 1、體育館地板整建工程 2、伸縮看台整建工程 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年09月17日止： 一、工程累計進度：預定 54.24％；實際 57.24％； 二、經費累計支用：預定 983.592千元；實際 2950.776千元。 三、目前進行 1.原有木地板拆除 2.移動式風機設備 3.異界面不鏽鋼收邊條 4.既有木地板範圍新作混凝土填平 5.排球柱木地板開孔活動蓋板 6.新作矽晶防潮層 7.新作橡膠墊片 8.新作防腐防蟲松木角材 9.新作耐水夾板 10.楓木地板安裝 11.楓木地板全面研磨刷漆 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：郭治平、鄭書青 | 開工及預定完工日期 | 112年07月31日 至 112年10月18日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 工作人員：張文華 | 查核分數(等級) | 79(乙等) |
| 優點 | 1.主辦機關:主辦機關進行過2次督導 2.監造單位:監造單位進行過數次督導抽驗。 3.承攬廠商:承攬廠商進行過數次自主檢查。 4.施工品質:籃球場企口楓木地板回舖工程，有將完成籃球場用塑膠布蓋妥保護。 5.材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。 |
| 缺點 | 1.主辦機關:品質督導及查驗紀錄記載不完整。(兩次督導紀錄，無現場指示事項及相關施工缺失) 【L】(4.01.04.02) 2.監造單位:監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。(未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作並依工程造價簡化相關章節，檢附之混凝土工程施工抽查記錄表，缺混凝土坍度標準數值) 【L】(4.02.01.01) 3.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01) 4.承攬廠商:品質計畫架構未包含品管要點規定之基本內容。(品質計畫，未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節，自主檢查表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更新) 【L】(4.03.02.01) 5.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造建築師現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.03.03.02) 6.承攬廠商:(1)品管自主檢查標準未定量化值、容許誤差值。(混凝土工程自主檢查表，缺混凝土坍度標準數值)(2) 自主檢查表記載不完整，無施工照片。 【L】(4.03.04.01) 7.地板之材料外觀不合規範，有疑似氣泡或不明原因產生之裂縫。【L】(5.08.02) 8.籃球場企口楓木地板回舖工程，現場發現有多處銜接縫隙寬達0.2公分以上。【L】(5.08.99) 9.工程告示牌全銜沒有英文翻譯、工地主任與專任工程人員沒有行動電話。【L】(5.09.08) 10.工地現場任意堆置，未妥善保護。【L】(5.09.09) 11.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失：PU完工厚度與表面平整性須載明定檢驗方法。【L】(5.10.99) 12.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未確實依規定逐日填寫。 【L】(5.14.04) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 無 |
| 品質指標 | 環境：79.60分； 安全：80.00分； 強度：75.00分； 美觀：78.60分； 功能：79.60分。 |
| 其他建議 | 無 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |