新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年10月19日 |
| 標案名稱 | 新竹縣關西鎮鳴鳳公園改善工程 | 地點 | 新竹縣關西鎮 |
| 標案執行機關 | 新竹縣關西鎮公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 監造單位 | 國聖工程顧問有限公司 | 承包商 | 朝勝營造事業股份有限公司 |
| 發包預算 | 7,201.237千元 | 契約金額 | 7,000.000千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年10月16日止： 一、工程累計進度：預定 73.51％；實際 73.55％； 二、經費累計支用：預定 3546.900千元；實際 3974.600千元。 三、目前進行 籃球場地板施作 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：郭治平、鄭書青 | 開工及預定完工日期 | 112年07月13日 至 112年12月31日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、詹雅玲 | 查核分數(等級) | 80(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關進行3次督導。(2)監造計畫有於工程發包前核定。(本工程112.07.13開工，監造計畫112.05.29核定) 2.監造單位:(1)監造單位進行過3次督察。(2)監造計畫有依規定於工程發包前完成核定。(本工程112.07.13開工，監造計畫112.05.29核定) 3.承攬廠商:承攬廠商依規定進行次自主檢查。 4.施工品質:周邊開挖區域均有覆蓋，落實防止塵土飛揚。 5.材料設備檢驗與管制:材料設備均依契約辦理檢驗，管制良好。 |
| 缺點 | 1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 【L】(4.01.14) 2.監造單位:監造計畫架構缺「設備功能運轉檢測程序及標準」之內容，請修正。【L】(4.02.01.01) 3.監造單位:無施工抽查（驗）紀錄表（如無檢驗停留點查驗紀錄）。【L】(4.02.03.04.01) 4.監造單位:監造單位:監造報表未記載主辦機關督導之指示事項，請補正。【L】(4.02.03.08.01) 5.監造單位:混凝土施工缺失：混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(扣2點)【M】(4.02.17.01) 6.承攬廠商:品質計畫架構缺「設備功能運轉檢測程序及標準」之內容，請修正。【L】(4.03.02.01) 7.承攬廠商:(1)施工日誌未記載辦理職安教育訓練。(2)施工日誌中記載不完整，主辦機關及建築師督導事項未列入重要事項紀錄。【L】(4.03.03.02) 8.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(籃球場基地與兒童遊戲區混凝土基礎有發現龜裂現象) (扣2點)【M】(5.01.02) 9.螺栓施作不符規定(應先切至底部再鎖緊)。【L】(5.04.01) 10.兒童遊戲設施固定零件有螺絲孔未鎖螺絲固定。【L】(5.07.01.06) 11.燈座基座未作導(倒)角恐有碰撞情事發生。. 【L】(5.07.02.99) 12.工區安全防護圍籬設施不完備。(工區現場圍籬發現夜間警示燈不足) 【L】(5.14.00.01) 13. 汛期工地防災自主檢查表，未落實。(10/03中央汽象局有發布小犬颱風警報，沒有填寫前、中、後汛期工地防災自主檢查表)。【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數4 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 無 |
| 品質指標 | 環境：80.90分； 安全：75.00分； 強度：81.00分； 美觀：80.90分； 功能：80.90分。 |
| 其他建議 | １、兒童遊戲設施下方鐵件之邊角未包覆防撞軟墊，兒童遊戲設施之樓梯未固定，建議主辦單位設法改善，以避免兒童遊戲玩耍發生意外。 ２、 兒童遊戲設施與籃球場基地周邊尚有二期工程尚未施工，建議主辦單位尚未改善竣工前，暫緩開放設施供鄉民使用，以避免發生意。 |
| 扣點統計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(朝勝營造事業股份有限公司)扣 2 點。 監造單位(國聖工程顧問有限公司)扣 2 點。 請依規定扣款。 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |