新竹縣政府工程施工查核小組複查紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年10月16日 |
| 標案名稱 | 新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案執行機關 | 新竹縣竹北市新港國民小學 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 蔡昀霖建築師事務所 | 監造單位 | 蔡昀霖建築師事務所 | 承包商 | 尚申工程有限公司 |
| 發包預算 | 6,816.357千元 | 契約金額 | 6,800.000千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程 2. PU跑道、中央壓克力球場、水溝整修，草皮整平。 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年10月13日止： 一、工程累計進度：預定 29.06％；實際 29.31％； 二、經費累計支用：預定 1768.000千元；實際 1993.000千元。 三、目前進行 瀝青混凝土刨除、主跑道瀝青鋪設、中央球場地基軟弱無法施工，待商討後續解決方案 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：古鴻坤、劉冠德 | 開工及預定完工日期 | 112年07月17日 至 112年10月24日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、詹雅玲 | 查核分數(等級) | 81(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:積極協助工地解決施工問題，值得嘉許。 2.監造單位:監造技師定期進行施工檢查。 3.承攬廠商:(1)分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。(2)抽驗9月20日施工日誌記載完整。 4.施工品質:有測試跑道排水情形，並作記號修正。 5.材料設備檢驗與管制:應有之檢查文件齊備。 6.安全衛生:(1)施工廠商對勞工定期進行講習。(2)工區按規定執行安衛查驗與應執行之程序查驗。 |
| 缺點 | 1.監造單位:未訂定瀝青平整度之查驗標準。【L】(4.02.01.05.01) 2.監造單位:抽查施工作業及抽驗材料設備，未填具抽查(驗)紀錄表。【L】(4.02.03.04.01) 3.承攬廠商:跑道AC檢查標準未訂量化値及容許誤差值。【L】(4.03.04.01) 4.完成之陰井壁體混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。【L】(5.01.01) 5.第三、四彎道外側之瀝青餘料，請運離工地，不可隨意棄置。【L】(5.07.01.99) 6.直線道與中央球場區之間緣石，未適當保護致破損。【L】(5.07.02.09) 7.第一直線道起點靠教室側加鋪之瀝青有裂紋，請進行改善。【L】(5.07.02.12) 8.(1)第一直線道末端靠圍牆邊之草溝未確實完成。(2)直線道與中央球場區之間排水溝陰井蓋，部分有翹區不平情形，請加以改善。【L】(5.07.02.99) 9.直線道與中央球場區之間縫隙，多處長草，請務必根除。【L】(5.07.13.99) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.第三、四彎道及第二直線道旁新設之草溝，由於新設溝體，靠緣石側並無斜坡覆土，日後易造成使用者絆倒情形，請建築師繪製設計圖，要求施工廠商依圖施工。 2.第一彎道外側與水溝之間，請移除草，改成混凝土鋪面。 |
| 品質指標 | 環境：81.30分； 安全：90.00分； 強度：79.00分； 美觀：81.30分； 功能：81.30分。 |
| 其他建議 | 1.跑道啟始端外側，靠教室側，有突出之不鏽鋼方形蓋板，請趁本工程施工期間一併將該蓋板修建成與地板齊平，以免發生碰撞或踢到之意外。 2.本案請主辦機關督促監造單位盡速完成契約變更程序，以利工程早日復工，使操場盡早完工勿再拖延。 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |