        新竹縣政府工程施工查核小組複查紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112年10月16日
標案名稱	新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程		地點	新竹縣竹北市
標案執行機關	新竹縣竹北市新港國民小學		專案管理單位
設計單位	蔡昀霖建築師事務所	監造單位	蔡昀霖建築師事務所	承包商	尚申工程有限公司
發包預算	6,816.357千元		契約金額	6,800.000千元
工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 / 本工程內容特性包含 / 1. 設施名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程 / 2. PU跑道、中央壓克力球場、水溝整修，草皮整平。
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年10月13日止： / 一、工程累計進度：預定 29.06％；實際 29.31％； / 二、經費累計支用：預定 1768.000千元；實際 1993.000千元。 / 三、目前進行 / 瀝青混凝土刨除、主跑道瀝青鋪設、中央球場地基軟弱無法施工，待商討後續解決方案
查核委員	內聘：(無) / 外聘：古鴻坤、劉冠德		開工及預定完工日期	112年07月17日 至 / 112年10月24日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	81(甲等)
優點	1.主辦機關:積極協助工地解決施工問題，值得嘉許。 / 2.監造單位:監造技師定期進行施工檢查。 / 3.承攬廠商:(1)分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。(2)抽驗9月20日施工日誌記載完整。 / 4.施工品質:有測試跑道排水情形，並作記號修正。 / 5.材料設備檢驗與管制:應有之檢查文件齊備。 / 6.安全衛生:(1)施工廠商對勞工定期進行講習。(2)工區按規定執行安衛查驗與應執行之程序查驗。
缺點	1.監造單位:未訂定瀝青平整度之查驗標準。【L】(4.02.01.05.01) / 2.監造單位:抽查施工作業及抽驗材料設備，未填具抽查(驗)紀錄表。【L】(4.02.03.04.01) / 3.承攬廠商:跑道AC檢查標準未訂量化値及容許誤差值。【L】(4.03.04.01) / 4.完成之陰井壁體混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。【L】(5.01.01) / 5.第三、四彎道外側之瀝青餘料，請運離工地，不可隨意棄置。【L】(5.07.01.99) / 6.直線道與中央球場區之間緣石，未適當保護致破損。【L】(5.07.02.09) / 7.第一直線道起點靠教室側加鋪之瀝青有裂紋，請進行改善。【L】(5.07.02.12) / 8.(1)第一直線道末端靠圍牆邊之草溝未確實完成。(2)直線道與中央球場區之間排水溝陰井蓋，部分有翹區不平情形，請加以改善。【L】(5.07.02.99) / 9.直線道與中央球場區之間縫隙，多處長草，請務必根除。【L】(5.07.13.99) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1.第三、四彎道及第二直線道旁新設之草溝，由於新設溝體，靠緣石側並無斜坡覆土，日後易造成使用者絆倒情形，請建築師繪製設計圖，要求施工廠商依圖施工。 / 2.第一彎道外側與水溝之間，請移除草，改成混凝土鋪面。
品質指標	環境：81.30分； 安全：90.00分； 強度：79.00分； 美觀：81.30分； 功能：81.30分。
其他建議	1.跑道啟始端外側，靠教室側，有突出之不鏽鋼方形蓋板，請趁本工程施工期間一併將該蓋板修建成與地板齊平，以免發生碰撞或踢到之意外。 / 2.本案請主辦機關督促監造單位盡速完成契約變更程序，以利工程早日復工，使操場盡早完工勿再拖延。
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)