新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 | 計畫主辦機關 | 內政部國土管理署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年12月15日 |
| 標案名稱 | 竹東鎮二重國小周邊道路人行環境改善工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案執行機關 | 新竹縣竹東鎮公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 監造單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 承包商 | 立宸營造有限公司 |
| 發包預算 | 20,877.000千元 | 契約金額 | 20,870.000千元 |
| 工程概要 | 道路工程全長848.5m |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年12月14日止： 一、工程累計進度：預定 6.10％；實際21.90％； 二、經費累計支用：預定 480.171千元；實際 1649.283千元。 三、目前進行 光明路126巷+000~+280路緣石施作 |
| 查核委員 | 內聘：姜禮仙 外聘：童健飛 | 開工及預定完工日期 | 112年10月20日 至 112年12月24日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：姜副處長禮仙 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、羅瑞瑚、詹雅玲 | 查核分數(等級) | 80(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導4次且紀錄完整。(2)監造計畫(112.05.15核定)於工程開工(112.10.20)前即已核定。 2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫(112.07.05核定)均於開工(112.10.20)前核定。(2)出席廠商每月召集之協議組織會議。 3.承攬廠商:：(1)專任工程人員已督察3次，督察紀錄內容完整。(2)品質計畫依工程會規定之章節編製。 4.施工品質:(1)現場材料堆置整齊，妥善保護。(2)工地環境整潔，無廢棄雜物。 5.材料設備檢驗與管制:.材料設備送審及檢驗，均依契約規定辦理。 6.安全衛生:有辦理防汛災害風險辨識。 |
| 缺點 | 1.主辦機關:工程實際進度達21.90%，但迄今仍未進行估驗款撥付，可能影響預算經費之達成率。【L】(4.01.26) 2.監造單位: 施工作業之抽查，僅有檢驗停留點紀錄，沒有隨機抽查紀錄，未符合需求，請補正。【L】(4.02.01.06) 3.監造單位:材料設備送審管制總表，未落實執行及紀錄，例如：管制總表未使用制定格式，請再更新其內容 。【L】(4.02.01.10.01) 4.監造單位:監造報表填寫記載不完整。(主辦單位現場督導，監造報表均無記載督導指示事項及缺失之概述)【L】(4.02.03.08.01) 5.施工現場交通警告等設施不足，交通錐未加連桿及閃光燈等。(扣1點)【M】(4.02.17.11) 6.承攬廠商:施工日誌填寫記載不完整。(主辦單位現場督導及監造技師督導，施工日誌均無記載督導指示事項及缺失之概述)【L】(4.03.03.02) 7.承攬廠商:材料設備檢(驗)送審管制總表，未落實執行，例如：管制總表未使用制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表5.1辦理。【L】(4.03.05.02) 8.承攬廠商:缺職業安全教育訓練之照片且紀錄不完整。【L】(4.03.14.03) 9.人行道鋪設不合規範部分基底施工不佳，部分地磚與地磚間密合縫隙過大且不對稱(直線未對齊)。【L】(5.07.02.09) 10.重直格柵進水孔與既有路緣石銜接之隔柵欄未重直密合，請加以改善。【L】(5.07.02.99) 11.工程告示牌之格式及內容為舊版，請更新（如無空污編號等）。【L】(5.09.08) 12.工地現場材料任意堆置於路旁，有影響交通疑慮。【L】(5.09.09) 13.不合格材料堆置區，未設置不合格品標示區且應立即運離工地。【L】(5.09.99) 14.材料設備送審管制總表項目與材料檢驗設備管制總表，應再檢討改正。【L】(5.10.99) 15.工區內外交通措施，指引措施不完備。【L】(5.14.00.02) 16.工地時用電設備之電線未妥善防護(電線未架高)。【L】(5.14.03.01) 17.工區起終點交通警示設施不足(無連桿)，並應加強道路進入工區前之交通警示標誌及設置前後漸變段設施。(扣1點)【M】(5.14.07) 缺點總計扣點數2 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.重直格柵進水孔與既有水溝之銜接應以方型洩水槽，更有利於排水及清淤作業。 |
| 品質指標 | 環境：80.40分； 安全：75.00分； 強度：76.00分； 美觀：80.40分； 功能：80.40分。 |
| 其他建議 | 1.工區交通錐及型鋼護欄擺設應依規定設置其正確位置，以確保工區行人來往之安全，尤其本工程在既有道路上施工，且多處為彎道，為利行車安全，交維措施更應加強維護管理。 |
| 扣點統計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(立宸營造有限公司)扣 1 點。 監造單位(酉維工程顧問有限公司)扣 1 點。 請依規定扣款。 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |